文字记录：高标甄选项目复盘与规划 2026年6月15日

录音主题：高标甄选项目复盘与规划 录音时间：2026年6月15日（周一） 13:59 - 17:08 （GMT+08） 智能纪要：高标甄选项目复盘与规划 2026年6月15日

说话人 1 00:00:01
好，介绍一下哈。哎，各位总，大家下午好，李总下午好，一萌下午好。给大家正式的介绍一下哈。这边两位伙伴的话，以东和我们的传奇是集团 COE 那边，这一次就是新的负责收房项目的伙伴。也是，本次也是跟成都一起沟通，他们来成都来调研我们的高标的一些产品。我们后期这周可能会有一些更多的一些讨论。今天下午的话也是正好这个时间点，我们先利用这个时间简单的复盘一下，我们在6月1号，跑了15天的省心租的甄选。

说话人 1 00:00:37
这样一个项目的一个试点的情况哈，下午的一个整体安排的话，我们会优先先从高标的一个试点和高标的模式展开一次讨论，后面的时间再给到我们的极客租这个模式的一个讨论，因为这两部分的主要的内容和材料的话，我在上周五都分别给四位总都下发过了，对，我们可能会带着序列一些针对性的问题，我们讨论效率会更高一些。

说话人 1 00:01:03
首先对我们整个的高标的复盘这边简单的做一个汇报，我们这一次6月1号的话，高标整个的一个落地，我们是在三个区域18个试点楼盘里面进行了高标的一个甄选的这样一个启动，截止到昨天的话，我们已经收房了4单，但是呢这4单目前暂未经没有区划，就现在还在待出租的一个过程当中。

说话人 1 00:01:27
高标我们当时设定的落地时候启动的，我们对于租客的权益和对于业主的一些权益，以及对于渠道的一些激励，也给大家做一个简单的一个展示。我们看了一下同期来对比的话，从月同期，也就是这个月的1~14号和过去5个月的1~14号，也就是上半个月，整体来对比的话，我们6月份高标的整个推房率是比较乐观的，很多的渠道，它是愿意来给我们推荐这样的楼盘当中的房源。从这个来看的话，门店的联动效果应该还 OK。

说话人 1 00:02:07
云管家这一侧的推房量的话，在6月14号，就前两周我们的推房量是11套。退房占比的话14.1%，当月的收房是目前收了4单，转收率的话5.1，当月的出房量是比较高，但是当月的累计的出房量21单的话都是在于我们过去的在管，过去的收房啊，并不是我们这一次收到的这4单的一个转化的一个情况。

说话人 1 00:02:35
这个是整体大概的目前的一个情况，从月维度来看的话，我们也观测了一下当月新增报盘和当月的退房，6月份当月新增报盘是85套，当月新增当月推过来退房量是33单，33套，这个推荐率的话略低于我们5月份的这个推荐情况，这个目前我们大概了解到了情况，应该就是属于资管。

说话人 1 00:02:59
经纪人这一侧的话在于当月的新增报盘，然后当月的推荐上面的话，推荐动力的话可能没有之前的那么及时，而是把之前的一些库存的报盘在这个时候给我们推荐了过来。云管家的当月推荐的话是7套，这个推荐量的话也是比较 OK 的。从试点的其他的，就三个资管的过程的指标来看，从三个资管来看的话，整体我们看到他的，比如说400的外呼和400的一个合格率，还有400的面访，其实从转面访效果来看的话，确实发现高端的这部分的业主，我们的面访是还有一定的难点的，也。不太容易能够约得出来业主的一个面访情况。

说话人 1 00:03:39
在400转验房的地方的话，实际上我们其实更希望的是房源应该在推荐过来的时候就去做验房的动作。但是目前的话，三个试点直管的他们的一个作业形成的习惯的话，还跟他之前的常规的400的转化漏斗的习惯是比较一致，还没有暂时的打破，将之前的一个常规的习惯。所以从整个的400的漏斗来看的话，在高标上面并没有特别突出的一些差异化的一些动作。

说话人 1 00:04:09
从两周的一个试点情况来看的话，我们暂时收集和获取到的一些反馈以及建议。那么第一个是关于业务反馈客户接受度的这一部分，首先业主对于我们高标120的管理费的收费接受度，暂时业主端是没有太大的一个抗性，因为我们确实存在这四套收房当中，有一些业主是我们之前谈判的，是按照3+80去谈的，现在迭代更新了过后，按照3+120去谈，业主也没有太多的抗性，因为我们虽然增加了40块的管理费，但实际上我们对业主的家居家电的维护的一些动作和服务是做了升级的。

说话人 1 00:04:48
所以业主还是能接受，一体的话就是我们的核心的渠道，我们的超精精英这一部分的一体的渠道和客户经理，对于客户端的费率的话，他们的评价是好评比较。较多，他认为客户比较接受。那么从区划的21套的结果来看的话，我们也能看得出来，在这些楼盘上面，客户的区划的这一通的话，是比我们以往表现得更好的，相当于说在区划上已经降低了整个高标的一个区划的难度。然后从收房的标准，就是资管的这一侧的一个放宽，一个是之前提到的开放式厨房的这样的一些户型，可能在我们之前的18个楼盘当中的话，并没有去筛选掉这一部分，然后这部分的话是业务端提到的一个。可能的一个优化的点，另外就是五居，现在我们在高标一些大平层里面，可能会涉及到一些五居的户型，现在我们五居的户型是暂时禁收的，这块的话也是可以做一个讨论。

说话人 1 00:05:44
然后从合同和流程来看的话，这一部分大家的反馈是最多的，并且我们之前跟一个资管一起在线上跟业主去讲解合同的时候，也确实体会到，就是合同的内容太多，业主他没有那么多的时间听我们去讲解合同的条款。那么接下来这一部分的话，我们是想要通过第一，通过合同和版式的一个流程的优化，去做一个简单的一个操作。

说话人 1 00:06:06
第二就是跟法务那边去联动，说我们能不能把合同里面的重点条款做一个提炼。提炼过后，针对于这一部分的业主，他所关心的点，我们单独的去做合同讲解的一些 SOP 的一些落地，然后让资管他不用逐条的去进行合同的一个讲解。然后运营知识这一块的话，主要是提到的对云管家这一端的一个推房的倾斜，那目前云管家的推房占比和推房量的话，也是比以往有所提升，那基本上的话也是占到了我们整体的增量的50%这样一个体量，所以云管家这侧的渠道的动力的话是 OK 的。其他的一些反馈的点，主要是在于说，对于现在在这个试点的区域当中，有一些其他的资管还在管的这里面的一些部分的房源，或者说他还有洽谈中这些房源。针对于这些还没有做资源转移的这一部分的资源的话，我们是跟三个试点的总监去进行的逐一的沟通，总监那边的话会给到一个过渡的谈判期，假设在6月多少号之前，原来的这个资管并没有把这套资源转化下来的。总监会把这部分的资源划给我们现在的高标的资管，由他们去做定向的一个跟进和转化，来确保我们当中就不会存在多人去收同一套房，讲不同产品的这种情况。对于甄选的房，暂时还没有出房这一部分，大家都反馈比较担心的一个点是说，现在我们从楼盘和商圈的热度上来看，到站内的这部分的商机，在这部分楼盘上面的话是比较少的，商机量是比较少，带看量的话也就，因为丽姐店周末也问到了，带看量的话基本上也就是两个、三个这样的一个带看量。

说话人 1 00:07:48
这一部分的话是之前我们跟张哥那边，千树千树那边，我们去沟通的做小绿书的一个投流，去确保我们获取我们的一些站外的定向的一个流量。在站内这一部分的话，我们后续的话会去增加我们的甄选的这样营销的一个专区，来做这类的房源的一个曝光。因为现在我们整个专区里面只有四套房，也不好在 C 端去展示，可能前后期量多了以后的话，我们就会全部再去做一些 C 端的一个曝光，从站内和站外去获得更多的一些商机的一个渠道。对，这个的话是在前期我们这半个月的时间，在三个试点的区域去试点下来，我们高标甄选的这样一个产品的大概的一个情况。各位大部总的话有疑问的话也可以提。然后丽姐我们这边复盘的内容大概是比较快速的过了一下，大概是这些。

说话人 2 00:08:42
现在收的这些房平均价格是多少钱？

说话人 1 00:08:46
现在因为只收了四套房，我们有两套1万的，然后有一套5000的，有一套6000多的。

说话人 2 00:08:57
对，我觉得目前啊，只能是说收房启动了，对，咱今天让四个大部总来的目的的话，第一个就是阶段性的呢，把我们在沟通上的一些想法。我觉得咱可以再公示一下，因为他大概的逻辑呢，就是在业主侧，我们其实没有降低收费，反倒是过去的80变成了120。他会包这些房子里面，其实过去服务包里面不包的一些内容，就什么中央空调啊，什么这些。对。你就需要你跟他全打进来了。给业主的这种感受呢，是说你确实是省心。在租户侧呢，服务费其实首年从百十到了百六。对。然后四年的话，其实我们目前也。

说话人 1 00:09:41
我们也是百六。

说话人 2 00:09:41
也是百六，嗯，所以相当于是一个首年的一个优惠，但是增加了很多服务。这是一个大的方向。所以呢，一个哈，我觉得接下来咱是不是可以共识一下，什么样的到底叫高标？也就说我们这一类的，这样的参数啊。到底在各个大陆以一个什么样的标准，然后再去破？到底是选一个楼盘，还是价格，还是怎么样的？这个其实还是还是比较重要的，你看现在这四套房子其实没有没有什么明确的标准。其实还是那18个楼盘里面的。对。但是那18个楼盘，它跟我们的九宫格，或者是跟你们，那有什么关系？你们有比对吗？

说话人 1 00:10:23
我们有，但是它没有在我们的四宫格里面，小部分的话是在九宫格，其他的话是没有在的，因为九宫格当时选的还是量价双高的盘。然后这部分楼盘它的量是没有那么高，但它价格非常高，你量没有在那个。

说话人 2 00:10:37
那我，因为我们是做高标在前，然后九宫格在后。诶，是。对吧？所以呢，你们可以结合看一下，就有些品牌，我觉得调整要。

说话人 1 00:10:44
可以调整，好。

说话人 2 00:10:46
不要说，就是一手的那些楼盘。所以这个是第一个啊，就在各个大户里面去试，就是这种模型它能用到什么样的房子，这样的话也有助于我们去做高标，尤其是在这个阶段啊。第二个呢，就是在区划的这个资源上，我觉得还是要探讨一下，你看如果这18个，18个楼盘，我们一共出了21套房子。对吧？但是一套都不是我们的。

说话人 1 00:11:13
对，现在还没有。问题是什么？

说话人 2 00:11:15
哦，问题显然它就不是服务费的问题了。那我们去收这些楼盘，现在收的这些房子，它是不是我们这些盘里面的一些成交的热点？如果收偏了，其实它跟九宫格跟那个什么是一样的，就如果你收偏了，其实你最终还是区划不了。所以我不知道你们有没有去做一个比对哈，当然更重要的就是在区划的这个资源上到底怎么对，就对应的这些楼盘，比如说客经啊，经纪人呀，他过去这个10多天他带看这个东西，他带看他能带我们的这些房子，这个其实你们也要去看一下。

说话人 1 00:11:49
我们要去关注。

说话人 2 00:11:50
对，对应的这种信息，从整个转化来看，我觉得并没有很明显的进步。无论是推呀，还是说大家的400啊，转转。这个我我不知道，待会涉及到各个大部的角色，跟你说一下。总之呢，我们今天开这个会哈，其实不是为了说单纯的只是讨论这三个资管，四套房子，而是要去看其实它代表的一个类型，我们在去做九宫格的打法的时候，其实它代表了一类高标的。如果平均算下来的话，其实6000相当于是3倍的城市平均租金了，1万的话已经是5倍了。我其实觉得你5000也好，1万也好，它其实又是两个层面的，它应该是两类人吧。无论是业主还是租客，其实是两类。

说话人 2 00:12:50
好吧，这反正你说完了，我就。

说话人 1 00:12:53
好。

说话人 2 00:12:57
这三个资管他现在是只收这个楼盘的房子，还是说？

说话人 1 00:13:01
只收这个楼盘。只收这个楼盘。对，只收这几个试点的楼盘，都是绑的一对一的楼盘关系。

说话人 2 00:13:12
行，你们可以就可以聊一下。

说话人 3 00:13:15
因为我，但是我看我那边，渠道通应该说的是锦江府。锦江府的房子好像还是有点贵啊，如果没记错的话。1万。好像接近1万块钱吧。但是那个楼盘的话，正好我目前出了另外一个问题，就是那个门店的话，在这个月把所有的精力今天全部取完了。

说话人 2 00:13:36
为啥？

说话人 3 00:13:37
那个红的圈，我不是那天我还说，我说兄弟，老婆有问题吗？哎，他说我现在重点在干点利润了，这个租赁做不做我没关系。

说话人 2 00:13:46
这是链家的吗？

说话人 3 00:13:47
对，链家的。然后那天我还给给那个叫陈茂也说这个问题，我说这些门店的话，按道理话他租赁是可以成交的，陈茂也说这个问题。他也没搞懂，为啥没有取消，这样好的还在说这个事情，那天我们在复盘的时候，我跟陈茂交流这个问题，就没有租赁了，所以估估计这个楼，这个。

说话人 1 00:14:07
他这个店在那个楼盘的那个。

说话人 3 00:14:09
刚好主的，就在那个楼盘下面的嘛，就门口的第一个门店嘛。以前的话应该还有三个租赁，然后这个月开始一个租赁都没有。所以我们区划的话，那天我还给那个叫石腾飞讲，我说我们只要把这个面现在做大点，他的面不一定得到全成都，他不能只是局限于在叫什么？就潘振刚这几个店长才行嘛。

说话人 1 00:14:32
嗯，你说他的区划的面要铺开。

说话人 3 00:14:35
嗯，因为因为我不知道以前我没有自己看，但是我看群里景天府的话是高端，但是景天府的话的确要跟我们较量。是有高的盘，但是我占比不是非常非常低，社成也不是特别高。

说话人 2 00:14:54
但就是楼盘选盘的问题，是吧？

说话人 3 00:14:56
我觉得他选盘有方面问题，还有就是这个门店的话，现在没有做。对，巡检的全部去转了买卖跟新房了，估计他的区分化，就把面扩大。

说话人 2 00:15:05
这样啊，就顺着海天的这个说。我觉得呢，高标这个事情啊，他肯定不是小莫的事情。其实他其实配合你们啊，我们去做各种测算，对吧？然后呢，去做好这个，比如说线上各种各样的一些这个产品的一个知识。就是，其实那个主角还是你们，就如果说这个楼盘我们识别到，无论是交易量很低，还是说渠道短期，他出现了这种断档。那你就快速地去调整。对吧？你不要在这个上面，扎下去，因为在最开始我们去选的话，其实是从区域到盘。其实是没有考虑九宫格的，我觉得咱。

说话人 1 00:15:43
嗯，结合九宫格调整。

说话人 2 00:15:45
要去要去调整，这个你们自己可以去去再看一下。

说话人 3 00:15:55
要不我问一下，那边应该我们当时是怎么选的？应该是调到仁恒滨江湾去，应该讲的话它就属于叫价格跟品质以及卖点销量。

说话人 1 00:16:06
仁恒滨江湾我们当时应该圈的，对吧？

说话人 2 00:16:08
二期全，三期没有。他就分了几期，辉哥选的，因为之前我们看数据的。

说话人 1 00:16:15
他应该觉得那个楼盘，大平层。好收。

说话人 3 00:16:18
对。不好出。然后仁恒滨江湾是好出，但收钱有点。不好收。

说话人 1 00:16:27
嗯，我们再看一下嘛。

说话人 2 00:16:28
而且再加上潘成刚的话，整体房屋其实资源没有别的区那么多，所以他就是尽可能想把一些好做的都加进去，不然的话就是资管的压力会比较大。

说话人 1 00:16:38
嗯，他担心收不起量。

说话人 4 00:16:49
就刚刚，这些业主有没有看，是看到我们产品什么样的，一个第二个是没售品，他觉得你不对，你这个数据。

说话人 1 00:17:07
我们现在没有把每一套他的退房都挨个去过，这个倒是确实没有挨个去理过。可以。可以，可以，这个我们下来我们单独可能要。问一下，因为当时现在的话来，就从他们接触到的业主当中来，来那个沟通的话，业主的反馈是觉得第一，贝贝壳是个大平台，的话，他觉得这个信任度是 OK 的。第二个就是业主觉得省心，因为虽然我们是加了40块钱嘛，但是基本上你屋里面的家具家电的设备我们都能够包含进来，它主要在于的是省心这一个。但是其实我在想，因为我们在之前听录音的时候也会发现，有些业主是在电话里面跟资管去沟通和反馈的，他可能真的，第一他不是在意这个钱。

说话人 1 00:17:52
对，他在意的是，怎么样对他的房子做好维护，还有比如说有个业主提到很明确的点，就说我们把房子，他把房子给我们了，我们给他租出去了，我们再给他租金，所有的合同的模式他都是认同且他对这种的合同肯定是有那种认知的，他都没有任何的疑问，认为在合同里约定都是 OK 的，他只有一个疑问点，是我们如何保证这个租约是真实的？他担心的是我们跟中介串到一起，他的房子明明就租了，我们跟他说还没租出去，我们又把他的钱给收了，他担心的是这种租约怎么样去可控、更真实？所以我觉得这种，可能这种业主的话，在我们以往的刚需的收房或者市场当中的话，这类的业主没有遇到太多，但是这种高标业主，我们遇到的人少，但是提到这类的问题的业主要多一些。就他更在意的可能就是我们的真实性，怎么样绝对的安全，这种问题会多一些。收了4套，还没去化，现在去化的都是之前的那些库存，不是这个。定期的。对对对，就不是这个模式下的。是，但是这些楼盘里面带出租。

说话人 4 00:19:10
诶，你问过那个金英城的那个张玉成吗？

说话人 1 00:19:14
没有。

说话人 4 00:19:14
那个是属于高标经纪人，专做高标。

说话人 1 00:19:17
他不之前专门做裕丰那块吗？是吗？

说话人 4 00:19:20
啊，对啊。你可以跟他聊，他针对的客户肯定是有一些。

说话人 6 00:19:26
好的想法。

说话人 1 00:19:27
而且他的渠道，他的渠道的圈子。

说话人 4 00:19:30
对。

说话人 1 00:19:31
收边的客户。这也是。

说话人 5 00:19:41
然后那个。

说话人 1 00:20:00
都很那个，都很。他以前我记得他以前应该一直都是这边的标杆。对。他每个月出房量也很多，业绩也很高这种。对。他应该有。他就是普租的成交大。所以这个我们可以下来去跟他调研一下。

说话人 7 00:20:18
那个。因为我看了你们选的那10个楼盘，我们普租平均周期是109天。6到8月份的成交快的周期还是25年的109天。淡季可能更长，因为他首先他肯定没有那么快的成交。盘的话，我看了一下，你选了几个楼盘，只有4个楼盘相对来说能量大一点，其他都还是非集中的，就一个月。

说话人 1 00:20:48
对，团队。

说话人 7 00:20:49
一两套，那真的是撞运气，我觉得可能就是刚刚海燕说的第一个就是我们那个盘呀，你这个。高端，他并不是说一来过后三个月成交做1万个单子，肯定不是这个逻辑，而是说我们今天怎么样把那个8000、1万在一定的盘里面打起来。一定的盘里面打起来，我觉得这一个哈，就是这一个盘，我我个人认为要重新选一下丽姐。

说话人 1 00:21:12
可以。

说话人 7 00:21:13
要。重新结合数据，不是让总监提报，我觉得总监他选的这个盘，因为当时他们俩也没有。给我沟通盘这个，反正就自己提报了，有几个盘我觉得还可以。有一盘我觉得他就是，他根本可能就不是我们的，就不在我们重点里面。

说话人 1 00:21:28
然后他那个。就我们再结合九宫格再对齐一下嘛。

说话人 7 00:21:31
我觉得一个月成交量就这么一两套，你说你从一两套里面去拿个概率性回来，我觉得这个盘有可能基本上入住率也会被我们锁掉。因为他本身，你的你的库存还不低的嘛，你你有挂牌，你看，比如他一个月成交一套，他挂牌有10套，对吧？新增有10套，那你只成交一套，那你就是1/10的概率，我们也要从这1/10的概率里面去拿。第一个。第二个呢，就是。这些楼盘呀，我觉得我们在那个收房的标准要有一个，什么样房子？那个像昨天他说的四季城的，四季景的龙湖四季。

说话人 3 00:22:12
四季风景。

说话人 7 00:22:13
景的风景的楼盘，我就问那个，我因为我看不到，我也不知道，我就说你说这房子品相怎么样？因为我盘过他那边的房子，搜的尽是高端楼盘，低端配置，你搜进来也触发不了。其实那个楼盘成交量还可以的，四季景，四季风景，就是差。这这个就是我们要把那个标准，是不是还有一个东西，就是如果说我们真的对这些楼盘还是有一定的想对打起来好的节奏。

说话人 7 00:22:44
第一个呢，就是它它会分两类，一类是业主非常好的房子，那我们就拿过来，对吧？就去做。第二类呢，它达不到我们高端楼盘高端标准的房子，我们肯定用。就是借出去，就是我们一定要达到我们高端的这个标准。你看我那天看了高端的区域，本身我想着周六我要去看看那个路虎啊，那些高端的好多房子都一万多租的。但那天又又有事，我就没去看，我就在那个小红书上看人家做就就是那种样板间的感觉，它就是样板间的感觉。那我收进来，第一个你又不改变它的里面的一些东西。

说话人 1 00:23:25
本身的配置。

说话人 7 00:23:26
对，啥也没改变，你说又是个高端，我觉得你你在经纪人的这个心目中，也把我们高端就砸了，就没有啥标签，只是说一个服务费六折，而且我也跟什么，你像张玉桥呀，或者是说一些最高的人，包括我们上看那个抖音里面，反正因为还没具体去问哈，只能说是一个不太确定的一个数据，反正知知道就是。他们收费标准更低，在客户谈。但他其实是这么算，因为他核心是因为冲着租房的管理服务和这个品下来的。

说话人 1 00:23:54
我觉得。可还是得房子有有。

说话人 7 00:23:56
我觉得我们。硬实力。应该是把这个房子。

说话人 1 00:23:58
嗯，我们应该就会约他们去看看那，他们说的那几套房子。这个确实我们现在还有没有去看过那几套房。

说话人 7 00:24:05
不是你看，我觉得我们就是应该是把那个标准建立起来，嗯，到什么样的一些标准达不到的，我就用美租的团队去给业主，因为那些业主也有钱嘛，对吧？因为他的那个租售成本就，那个叫租租金跟那个美租的成本就相对可观噻，不像说我们那个弄个1500的房子，就是业主租一个3万的房子，我们还不够扣。

说话人 7 00:24:27
他就不存在，他这房子不存在不被扣的这个点，因为他这里面还是会存在，比如说你看我们这里选的，这个四季风风景这些盘啊，都已经算是有一些很多房子已经就装修完，嗯，老的一些房子啊，包括包括这个长安1号啊，这些都都反正已经不是新楼盘了，都不是新楼盘，它里面肯定是有那种不好的房子，我们去解决这一部分痛点。这两个我觉得是现在在招标里面的一个一个问题，包括你说我也让他们做了那个服务费六。折的这个打折，他房子不打的时候，他还是哪些？

说话人 1 00:25:04
就租这一类的客户。

说话人 7 00:25:06
是为品，对，买单，他不不是为。

说话人 1 00:25:08
不是为价格买单，对。

说话人 7 00:25:10
品相买单。

说话人 1 00:25:11
对对。

说话人 7 00:25:12
还有一个就是那个审核呀，如果实在不行，我们就是单独建立审核的这种标准，如果说这个可以的话。

说话人 1 00:25:19
他就跟收房标准一起。

说话人 7 00:25:21
说的不多，前期啊，比如说这个现在人多，那肯定是就看一下是不是我想说的那个画像，毕竟你看，你就看那个照片和那个品相，我们就让他甩到群里面也行。

说话人 1 00:25:32
看一下。可以可以可以，这个我们把这个重新定一下。

说话人 7 00:25:41
还有一个一，你说那个120的服务费的点，就高端，我们上次不是也说过，其实业主他有些，他跟那。

说话人 1 00:25:51
就是不收，对吗？这种。

说话人 7 00:25:53
那个跟那个物业呀，或者怎么样，其实我个人觉得不是收多少维修成本的问题，因为那个房子如果真有大件坏了，我觉得那种业主他真的也可能也自己能去弄的就要弄哈，在合同里写清楚。但是呢，我觉得应该是真的把那个房子怎么样共同达到。创收这个价值，你就想啊，我一个，我给你举个例子哈，四季风景这个楼盘，这很简单，好的房子7000多，差的房子我们收过来4500都租不出去。我就问他，你说差啥了？业主如果投入，我不清楚从每就是齐哥他们那个角度上面去，如果投入到，比如说三年下来，投入个两三万，这个原本上面能解决这个房子，是否是能提升到6000、7000的这个价格？我觉得这个，你看他们做的。

说话人 1 00:26:41
4000多提到六七千了。

说话人 7 00:26:43
对呀，就就是六七千呀，好房就是六七千呀，他4500。

说话人 1 00:26:47
同户型下面，然后只是品相的差异，什么差别就会差了2000多。对。

说话人 7 00:26:52
就是我我盘那个，李伟那边房子嘛，我就不清楚，我你看，比如说我们今天做的那个，新手说我们的价格只增加百十，百十也就200块钱嘛，业主今天下2000块钱，那这种房子可能是500、1000的增长，那就完全不一样了。反正我觉得这个可能更更更切入的是美租的团队。

说话人 1 00:27:14
结合美租。

说话人 7 00:27:15
嗯，因为它不是新楼盘。

说话人 2 00:27:17
但是上午。

说话人 7 00:27:18
之前倒是有。

说话人 2 00:27:19
嗯，就比如说就收房审核标准是一方面。咱们美租，高标表，你能不能就是让资管去找这些就相对档次高的楼盘去，就是专门去找差一点的房子，或者说把它起位的，其实就是有美租价值的房子，然后我们给他去做改造，相当于对他的要求呢，是一方面你要去收房，第二个就是要美租。

说话人 7 00:27:45
嗯，给我发一些高标的房源图片。

说话人 3 00:27:50
就跟丽然，我就能接受他，因为我去把那个叫什么？嗯锦江区的房子，我们应该是通过很多套房，因为当时有套业主把房子就想给到我。然后按照他的标准话，我们再做配置，嗯，那价格我们可以定，嗯，就去年的时候哈，嗯，但是我们感觉好像我们说，这咋给你配呢？房东说10万块钱以内都能接受。虽然我们又没有渠道跟他买，因为买的不好的，业主不能接受。又搭配不了。品。因为他在国外的嘛，反正钱给你们，那刚刚买。这种空房，精装空房，因为现在应该是新楼盘里面交付了这种房子应该越来越多吧。就看我们怎么能够去配置，怎么能够去定位。

说话人 7 00:28:30
他两个方面嘛，就是第一个呢，新楼盘，就是像路虎那边有空房的，可以。第二个呢，就是你刚说的，四地也有那个，我们组的这些房子，它本身就有一些品质差，它就是，它七个都租不出去，那我给你弄一下，我给你租6000多，我就是给你这么去谈呀。效果可能比我们现在的这种现在好一点点。

说话人 1 00:28:55
周末那个，他那个是个什么样的房子？他不就是想那套房，他想收成，他想收也是我们的高标盘里面的，然后他想收美租。周末也有一单，嗯，在那个。

说话人 7 00:29:08
这种他可能是结果是双。

说话人 1 00:29:10
对，而且就这种业主，他肯定是愿意为这个买单的。

说话人 7 00:29:13
这种双打是更好的。而且我觉得丽姐她就是做高端，我我自己个人想法，就比如说一个大镇里面，我高端我不想一个人放在一个区里面。而且高端我刚，我看了一下，我选的，他们选的那两个人，说实话不具备于高端的气质和气场去做这个谈判业主，就是怎么样把他练出来，对吧？因为高端我就不能让你上。

说话人 1 00:29:35
你那两个里面有一个还可以，陈哥那个才。我们那个。一份就是，你就是很清清，清清纯纯的那种。

说话人 4 00:29:45
程序还可以吧。

说话人 1 00:29:46
对，程序还可以，程序比较专业，他对楼盘。

说话人 7 00:29:49
你看，比如说我或者是有两个人，一个大会就有两个，你就看我的房源量来嘛，就他就，反正他说哪个房子就归那个。这个大部的那个人也行，前期他。对，我就想的，比如说。想了，第一个呢，他就是在这个里面，他绝对的，而且我看了一下那个，进了那个包租公的那个高端群里面哈，我没进去，我那天看到他们其他人的那个里面去了哈，就他就是人家传递房源传递的非常快，非常的好，那个照片也发的挺好的，我让他们给我发过来，我一会看一下。就是就是完全比我们资管，人家说的比我们资管的。专业。诶，就是联动性强多了，他们就不断的给那个我们发嘛。因为我们链路，他只收那个，他也给那个渠道50%的中介费，给给我们门店的那个经纪人。嗯，租了的话也给那个渠道费，我是不是可以这种想法？第一个是高端楼盘的标准，第二个是收高端房的房的标准。

说话人 2 00:30:54
什么标准吗？你们有什么想法吗？

说话人 7 00:30:57
你有什么想法？

说话人 2 00:30:59
我们现在就如果说要定位这个高端，到底我们接下来是按价格卡，还是说你们各自就选一波楼盘？你无论是人对盘也好，还是说一个人他跨几个盘也好，我觉得都可以，这些模式都可以尝试。那现在标准是不清晰不清晰的。

说话人 7 00:31:15
我觉得可能是按照价格卡会好一点，因为你的盘的话，它会存在，比如说。这个盘的它就会有一两居哈，它就可能就不是那么的一个点。比如说我们要去卡高端，就是你看你要做什么模式，反正我觉得高端今天我们一定是做服务和房源的品相，也是这两个是最好的路线。如果这两个是最好的路线呢，你通过业主的资金回报率看的话，肯定是从通过我们的打造，过后这个房子高个几百块钱，肯定是有的，中间相对低一点楼盘里面，比如说四季风景，那是一居室，那两居室。对吧？他可能就也住不那么高，就可能你还是根据于这种，就是第一个你肯定是要做，要不就是两居起或者三居起。一区肯定没必要嘛。

说话人 1 00:32:03
一区也不算嘛。那像这种楼盘里面，它本身现在我们这种试点盘，它也会存在这种，就是我们虽然切的按照4000的均价哈，但它可能这个楼盘里面它也有3000多、2000的房子。那收还是不收嘛？对，我们现在按按盘圈的，因为它大概率不会有2000多、3000多，肯定会有，这个楼盘里面的房子我们也收。

说话人 7 00:32:22
反正我个人想法，我觉得丽姐，我们今天就可能就是按照价格来卡，我觉得可能会更好一点的。

说话人 1 00:32:27
按按房的价格嘛。对，就比如说。那这个盘就刚刚说那种情况。

说话人 7 00:32:31
那就是这个价格以上的人，他就去收取。

说话人 1 00:32:33
那这个盘里面它有，它确实有低的、小的户型的这种。

说话人 7 00:32:36
我们先去圈一波的楼盘，第二个就是按这个楼盘的价格去去去去卡住。因为你不是所有楼盘，你比如说我今天有我们大部里面哈，比如说有有个 A 盘。举个例子，那这个楼盘它其实它有些房子可能也租到了这个8000，但是其实房子它也没有什么成交，可能我就不会选择它，我肯定还是去。

说话人 1 00:32:58
就首先重点盘还是要看。

说话人 7 00:33:00
肯定还是，因为你你说你你首先第一个你要弄清楚你这个楼盘的画像。

说话人 1 00:33:05
你的画像是。让大家。

说话人 7 00:33:06
对，能不能有这种高？因为你这类客户要不就是家庭租户，要不就是高端网红，要不就是高端企业。

说话人 2 00:33:15
高管。

说话人 7 00:33:16
高管，对吧？你肯定是有标签的嘛。你如果说你没有这种标签的，这个周边的房子肯定我也不确定你买呀。

说话人 1 00:33:24
嗯，我的想法是这样，嗯，我可以去。

说话人 4 00:33:30
像就我这边。

说话人 1 00:33:32
有你这也有，也有一些。

说话人 4 00:33:33
我知道隔壁那里有的。第一个我觉得还是你做这个事的价值，你最后的结果还是要聚焦到，嗯，现在节目楼盘，因为有些，嗯，确实量都没用。去化难度压力很大，资管他也不太敢去承接这个。这是第一个，第二个呢，我个人是建议呢，还是以楼盘为主，因为你如果说一个楼盘里面可能会有小的，这个一区两区吧。对。但是他定位这个楼盘，他就是一个高端盘。嗯，如果你把这个一区两区的就不让我们。用高端方式去搜，这些房子谁来负责？

说话人 1 00:34:06
对。

说话人 4 00:34:06
第二个就是我们又切换另外一种咨询，对这个资管他自己的判断上面，哪怕是依据，其实这种盘一两句也不多，第二个呢，如果说有的话，也可以承接到他们去上面去，这样会让资管作业的时候，他就一个模式，他会更加的管，更加的。

说话人 1 00:34:23
对，这样子他就一个盘就是统一的。对，我建议。他也好管理，这个倒，这个也是。

说话人 4 00:34:28
九中和里面的这种有成交量的楼盘，然后呢，当有一个价格的底线，你比如说10天，你才定高，直播间选盘上面，其实第二个我想说的是。对于做这种盘的资管的能力，确实我们要去做一个专项的实力，他的能力够不够？或者说。形象和气质呀。他能具不具备去和这些高净值的这种业主去打交道的这种能力？一个人其实还是一个比较关键。你你，所以这次市场商圈现在没确定的情况下，其实选定的楼盘里面的总监，要把这个人，要做一个。否则的话，这个基础基建如果配不上的话，让他们去打，你们再来换人，可能对我们的节奏影响会比较大。而且第三个就是按照目前就选择几个试点区域哈，坦白讲，去推动这个节奏，我不太确定，就是既然做了这个事，就专项，就是那个推荐率啊、试运营率啊、验房率啊。可能面访，但是就这种高标的业主，你要面面访可能。

说话人 1 00:35:36
是比较难。

说话人 4 00:35:37
但是前端的几个业务之间，他也不太可能。不确定是下面资管的抗性问题，还是说在推进性没有做关键跟进。来说嘛，这个。现在全链接这些，不管是这次是。那拿过来看一下，让每个资管资管，你通过这些天内选两套房子。组织这种像类型的区划，我觉得核心像这种，第一个就房源聚焦，它的曝光度，线上线下的。线上的小红书啊，有多少人在发帖？然后他自己可以做一些这种类似的，第二个是线下，你现在一赛道的这个聚焦。其实就是类似于这种。

说话人 2 00:36:30
对，集中空看。

说话人 4 00:36:32
吸引因为你区中，固定区域的超市经纪人，包括科金团的一些人。有多少人看这房子？主要看一个现场，该拍视频拍视频，该去讲解哪里，然后呢再配上一个互转项目，我觉得这是做高标，想去去，比如区划，可能是一个固化的一个。对，其实这样的，不应该更欠欠缺聊一些，那么你在服务一些这种关系的眼睛，就是让你私管会区划，他有业绩，他才更有动力做这个事情。所以在区划当中，我觉得是可以靠这种关于集中空看之后的这种周末带看这种闭环的一些这种简单的一个机制。这个机制。嗯，对，其实这个对于私管的，他的能力的要求会降低一些，这里有套工具。

说话人 4 00:37:18
告诉你今天从高标的房源，从区域方面是可以有哪些资源？就他自己其实去年的运营会非常的点状，那么你运营的机制，比如说固定在周四和周五，我们针对这些高的房源选出来做这种集中运营，然后后续的这种这种运营，其实对资管来说，他也会觉得做这个事情他背后是有资源的。

说话人 1 00:37:39
明白。

说话人 4 00:37:39
对，核心就是一个区划和聚焦，然后对于资管来说，他自己的这种很高标的设计专家和他这种 IP 的打造，其实也蛮重要的，你像。

说话人 1 00:37:51
是的。

说话人 4 00:37:52
二手房也是，就是有些人他的房源，别人就是愿意来去玩。

说话人 4 00:38:06
年度运营的这种，各种 IP 也好，其实是你未来长期，我们这些像设计专家一样，今天只做这个运营的。这个是未来，我们说长期可能我们这一组叫高标资管的一个画像，这是我个人一些这个思考。

说话人 1 00:38:21
嗯，好。那个张哥他们那个。

说话人 4 00:38:31
我觉得首先第一步可能需要可能去定义几个核心商圈。因为你要做这个高标底的话，我认为它应该是一个圈层文化。对。包括客户，他可能集中在周边的一些企业高管，我觉得不应该以单纯的租金来定义，因为之前我负责过美园的时候，我发现就是像七外桥，然后太古里那个，他们有那种。

说话人 4 00:38:57
租金比较高的这个楼盘，但是它的客群就是后面的，因为有很多 MCN 机构在打造，但这种其实不是我们今年想要去做的客群，因为一旦时间出现危机之后，而且里边房屋真的，对，我觉得应该是定位商圈里边，我们选几个盘，因为他一定还是有诉求的，你不能说黄河西，谁谁之后，他一定是周边的这个商圈配套，我觉得是比较比较 ok 的。以这种方式来去选择这种。对于这个业主，因为我觉得，之前有一个，就那个锁。那个锁我觉得。

说话人 1 00:39:46
你说我们的高端锁。

说话人 4 00:39:48
对。

说话人 1 00:39:51
就是，因为有的。主要我们除了高端锁，另外那款锁就。更 low 是吧？对，他是他不是没吸引力，他是就拉垮了，人家业主那个门。就这种大的那种户型门，我们弄一个399的锁放在那，洞洞，那个锁还堵不了他的他的门洞，就很拉垮。诶，对。而且这个门还很厚实。

说话人 4 00:40:18
这些我们都还是要有一个明确的流程，我觉得就是让他今天给你说什么，我们今天就是给你换了，对吧？所以方便我们管理，还能不能给你复原？我觉得这个也是一个业主的一个诉求，你把整个全套的流程，我觉得这个业主是需要知道的。然后第二个就是我们租客，我刚才看了一下这些权益，其实我觉得这些租客啊，如果真的他是企业高管，包括一些高净值人群，我觉得这个保保洁维修是一方面，然后就是可以多频次的这种。第一个，第二个的话就是房屋的收纳，是不是也是个突破口？房屋的收纳，就是因为他可能没有时间去整理，这个需求是吧？甚至可以给你每月发几个专车券，第一就是那个签署的。跟他聊过，他其实可以在这方面去找到一些突破。对吧？每个月转转车票，那你就去住这，来去拿车位嘛，我接送接送机，飞机啊。

说话人 1 00:41:39
我我说一下我的感受哈，因为从高端一开始我们想去做，包括也是跟其他的城市有过这样的一些沟通，大家都在想到底，基于我们现在已有的区划能力，我们去做高端，担心租不出去。对吧？赔得比较多，这个可能是基于现在的能力去看到的这一个点。另外一个就是说我们想要去做高端，那针对于这一类，就我们定义的高端的这一类的客也好，业主也好，他这类的人群是不是天然的他的那种叫什么？情绪价值呀，这种的尊贵的这种尊贵感呐，可能就比我们2000多的这种客群要明显有些差异，对吧？所以我们在想，我现在在想，是不是说高端里面我们其实也是分两类，对吧？一类就是我们所提供的这种重服务的，就我给你的服务也很尊贵。

说话人 1 00:42:32
但是我们上次也看了哈，再尊贵我们跟那个新希望D10的比，差了一膜远，那尊贵得收多少的服务费，我们才能够把那些服务都怼上去？然后呢你可能尊贵尊贵不了太明显，那另外一种高就是属于像刚刚舒航提到那个点，就有个业主他的门锁就是十几万的，这类的业主我是不是把他的房屋给他维护好，让他省心？然后我就是积极的起到一个人响应的这样一个作用，其实我对他的房屋投入的那些我们的什么这种小的一些维修服务的话，在业主那本身物业他自己能做，而且在业主那可能也沾不到特别大的一些那个感受，那这一类的业主是不是就叫我们高端里面，我们提供他房屋的。

说话人 1 00:43:15
不是房屋，应该是他的出租服务里面的一些招租的服务，我不需要提供过多的房屋维护的一些成本在里面，其实我的成本发生了，我跟业主去沟通，业主他都是能够理解的，这一类业主的话，他是愿意投入这个钱的，那我们要做的就是他的招租，帮他把他的租客管好，他的租约管好，是不是就可以了？这样子的话，其实我投入成本是低的，但是我的人力可能要高一些，这是我的服务成本低一点。

说话人 1 00:43:42
另外就是房屋本身就是像刚刚娟儿说那种。我房子很好，但是我什么都没有，我们就需要去投更重的一些服务成本在里头，包括像美租这种的。这样的话，我们也能把高端分成两个方向，一类是重的，一类是轻的，做服务价值的一类是重的，做服务投入的，这样子的。但是这个没有绝对的解法哈，只是想到的这个点。

说话人 1 00:44:25
想想。

说话人 7 00:44:25
我反正发了几个。

说话人 7 00:44:33
就他们他们就是其他的高端，他真的是。相对来说。

说话人 1 00:44:37
发到哪个群里面了？

说话人 7 00:44:38
给你的，也是私信的。

说话人 1 00:44:41
微信给我的，是吗？

说话人 7 00:44:44
这个相对来说真的就是品相很好的，我们现在收的那些高端房子。

说话人 1 00:44:49
权哥的。

说话人 6 00:44:51
三万。

说话人 1 00:44:53
270平，这种应该说的是管家式服务了。

说话人 7 00:44:57
这都是，他他那个高端那个群里全都是这种。这个他，全都是做。

说话人 2 00:45:05
他这个是用什么模式把这个房子收进来？

说话人 7 00:45:10
什么模式？他就是用。

说话人 1 00:45:11
他是。

说话人 7 00:45:12
管理的，也跟我们这种，他不同的包租公司，他肯定模式也不一样，有还在赚差价的，有做服务的。但是他们都会做硬，做做软装。

说话人 2 00:45:27
他其实市面上现在做高端的呀，他都是这样的品相的这个房子。但是他的模式是不一样的。其实今天对于我们还是要。就是到底用什么样的模式把这样的房子给收进来。

说话人 7 00:45:39
我们肯定还是用资产管理的模式，这不能肯定做。

说话人 2 00:45:43
是，资产管理就比较抽象嘛，比如说像之前我也分享过，就常见的嘛。就是你随便拿一个房子举例子。

说话人 1 00:45:52
就这个。

说话人 6 00:45:54
对。

说话人 1 00:45:55
D10。

说话人 2 00:45:56
D10。常见的呢，他会给这个，就是里面所有能看到的这些软装，其实都是他配的。

说话人 7 00:46:02
嗯，对。

说话人 2 00:46:03
都是他配的呢，像武汉也有，成都也有，他会要半年的。

说话人 3 00:46:09
免租期。

说话人 1 00:46:10
会要。

说话人 2 00:46:10
空置期。就是3个月左右的免租期。就相当于你如果按这个的话，其实就是9万块钱。9万块钱的这个免租期，他其实。就大概花这个钱啊。他会把这个东西全配完，配完之后呢，无论我是一个月租出去，还是三个月租出去，其实这个租金都是归我的，相当于是他的空置期。然后租掉之后，一个月给他百十的服务费，就对于这个公司，所以他一个月还出3000。这个是我现在了解市面上比较普遍的。他的这个模式，那这个的模式其实跟我们区别哈，或者说跟美租的这个区别是什么？他就是一次性的，相当于在前面就把业主的钱已经收回来了。换句话说，再往后，你其实能不能租掉，已经不重要了。因为他在前三个月，他这一套东西很有可能价值多少钱呢？比如说9万块钱的，他的价值就是。3万。3万块钱，三四万块钱。

说话人 1 00:47:08
装修的钱。

说话人 2 00:47:09
然后他其实搏的是他快速的去化，就是他对于他整个的，所以他在去化的这个阶段，他会给很高的这种佣金。对。甚至于说，你只要帮我租掉，是吧？你这个月我就我就给你，因为他其实还是赚的。这是他们的利润空间，然后租掉之后呢，就百十的服务费，但是他提供的这个服务哈，我觉得不比像DL0的那个物业差，但是他服务的其实是住在里面的租客。

说话人 7 00:47:33
对，他是服务在里面的，他他是很多，他有，就是一个月做一次保洁。

说话人 2 00:47:38
对，他租客有的也会收费，他会收中介费。但是不再收服务费，相当于就会说业主付了。就成本会比较低，就不会让租客感觉说我租这个房子成本很高啊，什么之类的。所以对于我们而言哈，就今天都看到了这类房子好，是吧？都看到了这个市场。今天我上午还跟一萌算哈，就大家可以算个账，就比如说我们一套，咱就别说贵了，8000块的房子。8000块的房子，假设啊，我们 TR 变成20，其实一年我们也能收16000，对吧？对吧？8000块。对啊，不止16000，17000多，对吧？17000。就一年，9万6。这个钱实际上假设啊，我们的毛利是40%，大概都能有6000块钱，对吧？如果我们真的能够做个，比如5000套，其实一年就是3000万。

说话人 2 00:48:35
5000套其实对我们来讲肯定是可以做到的，所以咱就别说，咱就别说1万套，所以这个地方其实毛利是很高的，但是呢你到底用什么样的模式？你愿意让这些业主把这样的房子给我们，然后我们还有这个能力，我觉得这个。再去扩大这个高端的时候，就首先必须要想的问题，因为现在都意识到这块肉肥，对吧？并且市场大家相对来讲竞争其实是比较分散的，各种各样的模式都有，挣差价的也有，挣差价的他一定他是有利润空间的，但我们要跑量嘛。对。我们跑量到底怎么搞？

说话人 7 00:49:08
还有一些是赚就是起个他们那个配置费的，就只要业主出一部分的比如说这个是工厂，要软装要10万，他就直接让业主出10万，或者从翡翠里面扣。

说话人 2 00:49:22
跟那个购翡翠一样嘛。

说话人 7 00:49:24
对，这种翡翠公司也有这一部分的，就是现在。嗯，也有。就，重新研讨模式，是吧？嗯，今天就重新研讨，就是把我们那个推翻嘛，就看哪一种模式。

说话人 2 00:49:40
我也不是说完全推翻。就是。就，就是讨论嘛。讨论嘛，因为我我我觉得。

说话人 1 00:49:45
哪些我们要改？

说话人 2 00:49:46
量还是没有起来。再包括刚才说的，你如果这些盘连九宫格都不是，那肯定就不能做。你就跟我们大的原则都已经违背了，对吧？那这个本身就应该迭代。所以你们刚才讲了很多，比如说到底怎么选盘，怎么选人，以及怎么定产品，这个其实是我们在下一阶段如果去跑的话，你首先要解决的问题啊。你如果产品都不选好，其实你是很难规模化的去做这个。这样定盘，那么难。显然。

说话人 7 00:50:15
3:1:2其实不是很占优势，那也达不到出来我们想要的效果。

说话人 7 00:50:30
我们可以争论，第一个呢，就是锁定是哪类的，第一个就是先一个一个来嘛，锁定这个是要哪一类楼盘，什么样的，对吧？楼盘刚刚说了，肯定还是要聚焦到九宫格里去嘛。对吧？因为你你自然现在九宫格都是量价先行，你肯定是价格它就占了很大的优势嘛。

说话人 2 00:50:52
对吧？就我们肯定要找一些维度，我现在找到高端楼盘呢，它其实对应的标签到底有什么？就价格其实是传统意义上的，对吧？它它隐形的呢，比如说商圈呀。还有就像物业费呀，比如物业费，8块他肯定服务好，2块肯定服务不好，这2块的物业费的你说对你租到8000套，有可能就面积大，对吧？他也没什么服务可言，跟我们本身调性估计也不太相符，那我们是不是可以保定，比如5块上下，还是多少钱？就类似于你得有一些明确的标签。然后现在来看呢，你看今天上午那个竞聘的那个克金，是吧？那克金说他都知道5000块的首月租，首月租百六，那显然又传递错误的信号。对吧？他肯定是知道新收的那套5000块的房子首月是百六，所以他认为。

说话人 1 00:51:41
所有成都的。目前的都是百六。

说话人 2 00:51:44
嗯，是，所以这个其实是我们在产品层面的这种不一致，你要不然因为你现在如果去锁定楼盘的话，其实你的透传成本还是挺高的。是吧？

说话人 1 00:52:03
还是区划的多，那几个楼盘带出租都区划了20多套。

说话人 2 00:52:08
嗯，那原因是什么呢？

说话人 1 00:52:10
就百六啊。

说话人 7 00:52:11
还在去。

说话人 1 00:52:12
带出租的区划多。然后我们应收的。

说话人 2 00:52:16
做的那些新区划，理论上都是百十啊，我们这百六，为什么没有区划那个？就没有去。

说话人 7 00:52:22
不是，他意思是，待出租的房子百六，去化多，那是。

说话人 2 00:52:25
他出了21套。

说话人 1 00:52:27
对对，对，出了21套。

说话人 2 00:52:29
出了21套，没有出你这个百六。

说话人 1 00:52:31
但是没有，但是没，没没有。

说话人 7 00:52:33
那都是百六。

说话人 1 00:52:34
都是百六。丽姐。就是那个楼盘上面的，那个楼盘里面的待出租房，我们都按照那个顾客的那一端，新的。对呀。对，我们都按百六，要不然他客。他他没法区分，在同一个小区里面，这个房你要百十，那个房子你是百六，我们就没有区分。

说话人 2 00:52:51
都是我们那几个楼，但怎么没有出到这几套呢？

说话人 1 00:52:56
对，就是就这个是我们下来要去核心问的原因，就是没有收到我们那四套的。

说话人 2 00:53:02
那你有带看的数据吗？

说话人 1 00:53:03
有有带看的数据，有少，只带看了一两次。

说话人 2 00:53:07
不是，那你们这复盘就太抽象了。这都是在脑子里头的，都没有数据，对吧？包括这些房的商机量啊，什么是个什么情况？就你你要很清晰地看到到底是什么问题。你比如说他成交的那些，他如果看了咱们的也 ok， 那就说明是咱房子的问题，他如果看都没看，那就说明肯定是推广问题了。

说话人 7 00:53:33
就还有那个，就尽尽快去把那个他那个标签识别出来，就弄一个你看我们的。

说话人 1 00:53:39
就是。

说话人 7 00:53:40
不是你选。

说话人 2 00:53:41
不是。

说话人 7 00:53:41
你标的那个。内网有一个包，我们能看到那个，他马上就能看得到噻。

说话人 2 00:53:45
那你刚才说甄选就四套房，那不应该啊，那按你这个逻辑，那这18个楼盘所有待出租的房子都应该在这个这个甄选里面啊，为什么只有四套呢？

说话人 1 00:53:56
是，就我们要上的那个专区，我们就是把所有的房主选框进来的，就是把这18个楼盘里面的待出租房都框进来。专区里面是要送左右的，现在。

说话人 2 00:54:06
21号它都是多少标的的呢？

说话人 1 00:54:10
这个得也没有细看我们。

说话人 3 00:54:14
天府的话，近7天一个带看，一个商街，同小区、同户型，近3天没有一套成交，不管是普通房，价格很清楚。因为我只看到我那一套嘛，我试了房，已经试了8天时间了。

说话人 2 00:54:38
你们俩有什么补充吗？

说话人 6 00:54:42
丽姐，之前了解过麦氏吗？

说话人 2 00:54:46
了解过。

说话人 6 00:54:47
对，我，我两年前在麦氏。

说话人 2 00:54:50
在麦氏吗？

说话人 6 00:54:51
我负责麦氏的运营管理那部分。然后其实就刚刚各位大部总说的，介绍一下麦氏当时怎么管的。麦氏在麦氏的维度上，它有一个很明确的，一会可以给大家投一下那个。他们那个产品标。

说话人 2 00:55:09
你现在就投吧。

说话人 6 00:55:11
那我发给你。

说话人 2 00:55:12
你是在北京还是在上海？

说话人 6 00:55:15
总部。

说话人 2 00:55:15
总部。你直接拔。

说话人 1 00:55:20
没有，我只用这个头。

说话人 6 00:55:21
没事，我。

说话人 1 00:55:22
没事，我我已经拔了，你们再重新插上吧。

说话人 6 00:56:02
你这个，之后大概就说它里边的一些具体的内容，它其实从收，然后收房的规则，收房的一些服务，包括，然后包括它本身这个房子的品质什么样，然后要配置什么样，推出什么样，解决什么样，它基本上都是在这个维度上去做的这个产品的标准。然后涉及到选盘和这个收房的这个维度，是单独另外关系的。等一会我把这个大概给大家浏览一下，然后再介绍另外的一部分。这个其实就是卖什么？他把他自己的产品分为三个部分，第一个部分就卖你，这基本上就是一个包租的模式，且他是一个最高端的，可能是老洋房。

说话人 6 00:57:00
Yeah. Oh, to hold domains.

说话人 6 00:57:15
这个增益租是一样的，业主去掏这个对应装修费用，自如给到大概70%左右的一个保底，超出的部分，自如和业主去做50%的分配。精选直播这部分可以理解成是视频工作模式。因为。

说话人 6 00:57:39
証拠だからこそ。

说话人 6 00:57:42
输出不同的模式吧，高端的这部分就相当于全覆盖了。包括对应的房源是什么样的，他也能全覆盖。这个其实是比较核心的一页，就是对应，嗯，二手在不同的模式下，收房的规则是什么样的？对应的服务是什么样的？收房的规则是什么样的？基本上我看，我大概说一下差异的部分，就是第一个差异可能就是在控制期的那个部分，你像。增益的那部分，那就符合预期。然后支出这部分，至少他可能会要60天到75天。

说话人 6 00:58:24
然后呢，第二部分可能就是，就特维金的这部分，分配，然后大概上海和深圳会有两个月的。然后另外就是金融分成，就只有这个增益的这个部分有，然后再加上可能还不一样的部分，就是那个业主服务费的减免，一个是8%，咱们目前。6%，6%。然后在客端的话，整体其实都是一样的，就对应就是5%的一个服务费。然后这页基本上就这样。然后再往下，他就是把刚刚那位女士的大部分说的房屋的品质要求，他就给框出来了。大概也就比如说他会分什么样的户型。对应才能做什么样的产品。然后再往下走的话，它就会出现说你那个装修里面什么样的房态下，不同空间的装修应该是个什么样的，才能符合说我麦手收房的一个标准。好，这个就大概流了。然后再往下就是可能说是麦手的不同情况下，就是不同的这个房态下，它的装修空间应该什么样？应该配什么东西？有什么样的东西？然后对应的这些品牌应该是在什么样的一个范围之内。包括再往下走的话，就会有说每个房态的空间面积会要求是什么样的？各个朝向大概是怎么样的？基本上都会给他规定死。这就不具体去说，基本上都是对应会有。

说话人 6 01:00:22
再往下其实就是可能刚刚是房态的问题，再往下就是楼盘的问题，在楼盘的这个问题上，其实不能绝对不能说了算。是，我就说了，可能会有一些家电的配置规格，有一些家具的配置规格。对，这个就是比较常规的房屋的检查的问题，这个。

说话人 2 01:01:06
你这个是直租的，是吧？

说话人 6 01:01:08
都有。对，然后他会有一些示例，大概是什么样的？且其实他在直租的部分，拿的装修风格他都有要求，有些装修风格风格不符合，我们可能给他变成那种，啊，统一的那种。对，到这其实就是产品风格的要求，其实就是装修风格的要求，大概是这个意思。这个内容我就因为内容比较多啊，我就不具体再给大家一个。然后这个基本上就是一个慢审基础的装修，就这个产品标准。然后在慢审选盘的时候，基本上是按照我刚刚几个大组结合的情况去选。对。会选，会先筛出来商圈是啥，他不会全程去选，筛出来商圈是啥，然后会出现，会出现这个商圈里面，再去选择对应的楼盘，这个对应的楼盘是按居。价格去定的，比如说拿北京来，要达到8000块钱的，这样的楼盘我才是能初步入围的楼盘。而且楼盘入围之后，它会有一个问题，在自主里边会有和常熟打架的问题，就是他们之间会有交叉，那交叉的这个问题就要看对应的这个房源量和经营情况，比如他经营情况特别好，我才做，但是我经营情况一般的，可能我就是走常熟。但这是。

说话人 2 01:02:43
那他做长租和做外省他是两拨人吧？

说话人 4 01:02:46
两拨人。

说话人 2 01:02:47
那他怎么在中间流转？你这经营好的，我肯定我也不愿意给外省。

说话人 6 01:02:52
诶，对，这就我们开，我们来出规则了，就是到那时候就，你这样的东西我给你拿出来，我们算账嘛，就肯定要总部的那个维度。

说话人 2 01:03:02
就你不是在房子上算，是在楼盘上算？

说话人 6 01:03:04
房子上算。

说话人 2 01:03:05
啊，就是在房子上。

说话人 6 01:03:06
对，因为基本上外省都是，诶，有这样的，他他有这样的商机，他才会开这样的楼盘。然后这是，就是刚刚这两位，这个大部分说的问题，就是选，先选商圈，再选楼盘，然后选完楼盘以后，做，根据租金和经营情况去做区分，然后区分以后，这个，比如说某一个楼盘，确定了，最终卖什么盘，这个盘所有的房子。这是这是自足的操作模式。

说话人 2 01:03:48
哎，那我问几个问题啊。第一个，他那个人，他，比如说选商圈，我理解就是说在这个商圈，其实我可以放1到2个专门做高端的，对吧？

说话人 6 01:03:58
对。其实在自足来讲。这一个大的体系，就是他整个业务团队。

说话人 2 01:04:06
是，那他的资源和，就比如说在这个商圈，我是做外省的，然后小莫呢，是做正常的自如的，对吧？就每一套房子，比如说我们打架的时候，都需要总部来界定，还是说你们有标准？

说话人 6 01:04:20
只有第一套的时候需要来界定。就比如说，对，只有第一，楼盘还没有开呢，就这个楼盘没有标签呢，外省和图图图同时说，我在这个楼盘要开了。给钱不给钱。

说话人 2 01:04:39
所以一旦打了标签，这个楼盘，楼盘字典。就明确了。

说话人 6 01:04:44
对，已经明确了，这个楼盘我们就是卖手，那未来在这个楼盘上就是卖手。

说话人 2 01:04:52
那你们选那个卖手的那个人，他是个什么画像呢？

说话人 6 01:04:58
这个我没有说清，这个对，这个是业务团队来去。

说话人 2 01:05:03
包括他们怎么去划呀，这个你也不是很清楚，你主要就是在。对。

说话人 6 01:05:07
收房侧的。对，收房侧的。

说话人 7 01:05:11
那我们北京开的，像北京开的，曼舍就很少，商圈就只有西北有个商圈。

说话人 6 01:05:16
对，其实本身曼舍在全国都很少，它全国三个城市。

说话人 7 01:05:22
那我问你一下，比如说我在国贸商圈。开了一个楼盘。开完过后，这个楼盘，它的，比如说我这里写的这个，这个旺座中心，比如说这个公寓，它这个楼盘，对吧？它开的是曼舍，但是它实际上很多楼盘达不到曼舍的标准，那我也不说了。我就不能收麦，我我是麦手达不到嘛，就是。

说话人 6 01:05:47
麦手达不到，普通他也不能收。

说话人 7 01:05:50
就普通的也不收，对，就放弃这个楼盘。对。这楼盘就是高端就是高端。

说话人 2 01:05:54
对。

说话人 1 01:05:55
所以这样子就是这个商圈就只会有一种，是吗？

说话人 3 01:05:59
一个楼盘一种。

说话人 1 01:06:00
一个楼盘一种。

说话人 6 01:06:00
商圈不会，商圈不会区分。而且其实其实他他看那个。

说话人 7 01:06:08
那我再问你，比如说那我们怎么去？你看富力城这个楼盘，它就不是那么的高端了。也有高端也有低端。对吧？那这个楼盘就。整体就不收了，就不不要中间市场，因为你的 max 肯定没那么多的量嘛。

说话人 6 01:06:24
对，所以说其实他 max 开的量很少。他不会说。因为曼舍去抢占他。

说话人 7 01:06:33
他他其实不是打市场的一个。

说话人 1 01:06:35
他他做这么重的，不是那种规模的产品的。

说话人 7 01:06:38
曼舍的利润率高吗？很高。很高，是吧？对。因为他全是自己，就是业主要装修的，对吧？跟我们。

说话人 6 01:06:46
装修的就是增益的那部分。对。大概可能平均下来一套业主要投入到，就是50万以上，至少50万以上。

说话人 7 01:06:54
曼舍装修要50万。

说话人 6 01:06:55
以上。

说话人 2 01:06:56
至少。

说话人 6 01:06:56
对，至少。

说话人 2 01:06:57
他有的那种老洋房，上海的100多万。

说话人 6 01:07:00
对，100多万。

说话人 7 01:07:01
那住宅平均在多少呢？我也在想，你听你说。

说话人 1 01:07:05
讲一下成都能够接受的。

说话人 2 01:07:09
你不用对标那个。对。那种标准。

说话人 6 01:07:11
那种太，那确实有点太。

说话人 2 01:07:14
那种租价都是五六万、七八万的。

说话人 7 01:07:16
我知道，我看了他的麦手，基本上北京是11000起。对，1万以上。1万起。

说话人 6 01:07:21
啊，1万。

说话人 2 01:07:24
我告诉你多挣钱，我那天，我刚刚上午还发给一萌，上海啊，管了1100套房子，麦舍，然后客户租期是17个月，客户费率是百八，然后呢，那个。业主装修费。平均价格是26800，左右，你就自己算。不挣钱。

说话人 7 01:07:44
他现在的主要还是有一笔业主装修费。

说话人 2 01:07:47
这还不包括装修费啊，装修他整装毛利30起啊。你就想不挣钱的，就收17个月，收百八。然后租金那么高。

说话人 7 01:07:59
2万多。

说话人 2 01:08:00
这妈耶。

说话人 1 01:08:02
哈哈，他他这种其实感觉他会更像美租的那种模式。

说话人 6 01:08:10
综艺的那部分其实是。对吧？

说话人 2 01:08:12
高端。

说话人 1 01:08:13
高端，更高端。

说话人 7 01:08:15
业主共享的，租金这段时间业主共享。对。

说话人 6 01:08:18
然后直租那部分基本上就是咱们。

说话人 2 01:08:20
其实上次我们跟齐哥也讨论过，就是美租能不能做那个增益租？我说我们也可以兜70%。

说话人 6 01:08:29
其实这个风险挺大的，四个亿的生意。

说话人 2 01:08:33
70还好，你兜70风险大。

说话人 6 01:08:35
因为你要业主装修了，你的常规跟人签约那个租金就是比市场同档位的要高一些，然后你再。

说话人 2 01:08:45
那我们现在那个美租，我们其实用09签，我们也兜了50%。

说话人 1 01:08:50
50%。

说话人 2 01:08:54
其实也是有风险的，但是如果你不兜，或者说你没有对你产品没有那个自信，我感觉美租也打不开局。

说话人 7 01:09:01
不行，成都不敢这样兜，成都之前他们就就做过那个啥的，哎，那个刘工，他不当时就做了那个兜底的那个，当时叫什么名字来着？就收了一个招商的那个盘。

说话人 1 01:09:13
哎呀，你不要。啊，一。

说话人 2 01:09:15
过去嘛，我觉得。

说话人 1 01:09:16
一岁。

说话人 2 01:09:17
我觉得核心啊，你看那个曼舍，它出租率那么高，核心是它对于它产品非常有自信。并且它中间的就是空间是很大的，就即便它空了三个月。4个月，他再能够找到一个客户，其实他也是很挣钱的。客户一旦住了，他就不容易退。

说话人 2 01:09:43
金融城路虎。

说话人 1 01:09:58
没有，黄花溪是以前的老富人区。

说话人 2 01:10:02
所以我们。老的富人区。能不能初步有个结论啊？就咱接下来是怎么搞？就大标这个事情啊，其实是我们需要前期啊，你刚才说的选盘、选人，然后产品模式，各种模式定好了，其实就跑，就各自去跑了。理论上不会占用大家太多的精力，但是问题在于前期。我我觉得第一阶段复盘肯定还是有，有好多东西都是稍微有点偏吧，就跟我们预期的那个。

说话人 4 01:10:39
其实选选商圈选盘这个事情，大概在每个大区内部的话，其实习惯上选也是能选出来的，可能需要一些数据的支撑。

说话人 4 01:10:57
对，其实你说哪些商圈，对吧？该就是肉眼都能够选择出来的一个商圈。现在的那个，就是我问一下，就是他们在去化这边，他们是在哪些网站，哪些 APP 上做了经营？

说话人 6 01:11:24
还跟自己自主的自主网直播。他。他。

说话人 7 01:11:29
他。就主要打了一个。有漫展，还有那个开场。

说话人 2 01:11:33
对，漫漫展它品牌效应，成都就没有开漫展。

说话人 7 01:11:37
他这个。

说话人 2 01:11:39
所以也给你留了高标的空间呀，多好啊。

说话人 7 01:11:42
刚说只有北京、上海、深圳。对，成都没有。我还得想。问过他为什么没看到第二点。

说话人 3 01:11:48
我认为我今天就是买商圈，我觉得这个倒好容易选吧。我觉得核心的话应该是两点，第一点的话就是我们到底要去手，做什么样的一个产品？我认为我们这个一定有，比清楚了才行，就是业主这种合同，到底是3+120，还是属于今天。给业主能够去一个兜底的这种模式。对，如果我想，如果我是个业主的话，你就说3+120的话，我估计把这个房子托管的可能性应该不会属于太大，我觉得我们这个模式的话要大胆去做一个创新，然后才行，让业主的话能够去实现到长期稳定的，然后有一个收益，然后才可以，又能够帮业主能够去解决他平时的后顾之忧。

说话人 3 01:12:32
对，这部分大产业主呢，其实多套房子，当时的问题，要卖房吗？这种可能性。这是第一种，第二种呢，就是针对这部分楼盘里面的话，这部分房子我们到底应该又是做什么选择？比如说两种，一种是业主，我自己装配东西，或者是能做部分更换的，那我们能够兜底，那业主肯定愿意。那第二种话就是我们给他做一些增值的服务，然后我们给他配东西，配的东西这种控制期，我们又怎么能够去把它叫，算清算清这账，这是我认为，就是一个是业主配，一个是我自己配，但是我又觉得业主必须给业主确定性，才行。那在叫什么？确保啊，我刚刚在想吧，应该怎么能够去，对进行一种序化的，我想应该也是叫两个大的。

说话人 3 01:13:21
第一个是今天我们应该把这些房子，这些楼盘业主，就是物管能够提供的服务，跟我们的服务化应该有个差异化，或者要实行一个一个互补，再写，有些就是物管来提供，我们再提供的话，可能会，把顾客的体感也不是太好，我们可能重点是做些，然后物业，然后合作，比如上次新创提供的，比如叫什么，保洁，他做保洁，我们给他擦窗，对不对？他不洗空调，我们来给你洗空调。我们可以洗床垫，然后洗沙发，可以高温杀菌这种。

说话人 3 01:13:54
哦，等等之类的，出满，就是让业主的话，真的能，感受会好点吧。这是一个，然后第二个的话，我用一些高标地的这部分人的话，他们其实应该也是有个叫圈层的吧。我们怎么能够去接触一个团，他的下一个团能够跟高标地客户能够接触到三天以后的话，能够通过转介绍，或者是能够把今天叫什么？这个应该怎么讲，是叫什么？哪些市面上能出高标地，能做这部分人。

说话人 3 01:14:30
能够让他来帮我们房子才对，我不知道市面上有没有这种，也就比如像我那个叫，那个叫大魔王，就是那个直播内容，做视频号那个，因为他现在卖，他在每个楼盘去直播的话，楼盘是固定给他5万块钱的，你来不了我都给你5万块钱，就是一个月你播几场，然后我都给，就算到了这种地步了，就是我们把这一群人能找到他，他能帮我们去，出一些房子才对。就如果今天我们只是把这个网撒出去，希望今天我们所有的。经纪人，我所有的叫什么科技能帮我去房子，我认为还是非常非常难，就是我接触不到这种客户。

说话人 2 01:15:15
接触客户其实我很难。

说话人 1 01:15:16
因为我们现在常规区划渠道还够不到这一类的客群。

说话人 3 01:15:19
对，我们是不是就能把出这部分人，很高，那还一点就是什么？是不是我们把今天市面上这种高端的叫什么托管公司，我们都能去挖挖，了解一下他们到底怎么做，因为模式上的确有，我们之前就去去了解过，那个白秀明不是就做这种高端出来的。

说话人 1 01:15:43
他走了呀。

说话人 3 01:15:46
不是白志明，是要那个。

说话人 7 01:15:47
向丽。

说话人 3 01:15:48
不是，就是白志明的，穿，还是要那个。

说话人 2 01:15:53
嗯，资管呀。

说话人 3 01:15:55
对。

说话人 2 01:15:56
在咱们这怎么操作？

说话人 3 01:16:01
对，他就是一家的，他在在播嘛，然后后面我们是不正常的调整嘛，他们现在现在我要去评过来了，他们本就是以差价模式。

说话人 1 01:16:12
他们赚差价。对。他现在在哪个公司啊？

说话人 3 01:16:16
我看一下，我这。

说话人 1 01:16:18
下来问问他。

说话人 2 01:16:20
都可以。对，我觉得是这样啊，就海天。直接就顺着直接说哈，因为正常每个大部你们也应该说一下，但是第一部分呢，我们还是希望你阶段性收获的。就大家刚才说的那些呢，都对，都有道理。核心的你们就不能把那个小莫当成，就是不能给他许愿，或者说只是给他提概念，我觉得他承接不了，或者说他其实现在他是产出不了这些的。我觉得现阶段哈，比如你们刚才提了很多的，就是到底产品的模式啊，对吧？包括一些服务啊，我们到底。

说话人 2 01:17:02
咱就仰望星空、脚踏实地的同时啊，第一步我们到底怎么迈出来？然后叠加的那些服务呢，这个我觉得慢慢我们都可以去做，因为上次去去那个新希望，大家基本有个共识，就未来面向这种高端楼盘的租客，我们肯定是要提供，就跟物业的基础服务，嗯，展开，反正有限的钱，是吧？你甭管一个月交我600还是800还是1000，那我肯定提供的这个服务内容跟基础的是不太一样的，我觉得这个都好都好弄。

说话人 2 01:17:31
但是现在呢，咱首先盘要选好人要选好，对吧？包括这个人。他到底是，比如在就说潘成刚吧，那可能潘成刚啊，跨了一个商圈，是不是我们就是得有一个人，是吧？联动去做这一片的那个高标的，我觉得这些咱们得有一些实质性的方案，就可行的方案。像刚才提到的哈，我觉得也确实是，我们对于外部的这种调研是不够的，外部调研不够呢，就会导致啊，我们看不清，对吧？这个对手，你俗话说得好，知己知彼，人家什么模式？并且呢，我非常确定现在外面对于高标的。他有一个模式，他肯定是跑得通的，并且非常挣钱。我们是完全忽略掉的。甚至于哈，咱就姿态低一点，我们用同样的方式，那我们打肯定不可能打不过他，是吧？只是说我们没有改变的勇气，或者说高标的，有可能我们就推倒，对吧？就不是跟现在审批都一样的方式，我觉得都是可以的。你就得有一个12345，就咱得共识，直接来怎么搞。

说话人 2 01:18:52
这也在高标的这个，你看你刚才其实也有很多的一些想法，像娟姐也说，我不应该收或者说3000加120跑不通，对吧？那应该怎么跑？就高标的，高标是不是咱都有个共识？就是客户还是就以客为主？

说话人 7 01:19:16
以客为主。

说话人 2 01:19:18
就是你客户肯定都，找客肯定比较难嘛。肯定。是有这个共识吗？

说话人 7 01:19:24
我们是，因为它肯定是属于房多客少的这个阶段的，就是在高标里面。像我说的，你看刚刚我说的那个楼盘，他每个月新增大概10多套房子，去化就一两套。也有可能只做我们公司去化一两套，我不知道其他公司的数据嘛。你比如说路虎那个片区，4楼成交房，但是你知道路虎的空房有多少吗？空房也多呀。这不是你客和那个房。

说话人 2 01:19:52
就我们高标这可不可以跟美周就是更。

说话人 7 01:19:55
我我我自己想的真的是高标肯定，我们今天自己要打哈，首先第一个你看那个曼舍，他打的就是他的产品服务，其实曼舍的。他不光是他产品做好，其实我去看过诸葛样本，他们做的那个智能化，我觉得还是比较吸引客户的哈。就高标，你想想他们的，他们实，就是那些客户，他时间就是效率。那肯定是更愿意接触这种智能化的这种。

说话人 2 01:20:21
所以如果我们在高标上，你面向业主去打差异化的去定价的话，其实也应该区分他选美筑，不选美筑。你选美筑一定要更优惠，你才能让高标的楼盘跟美筑就有更深度的合作。否则的话，你如果这都是一个定价，然后你要去再去卖美筑这个产品，肯定是，就是够呛的。比如举个例子啊，像上次咱们应该聊过。就比如说这个楼盘就是我们高标的目标楼盘，对吧？我作为业主，今天这个房子其实是品相不太好的，好，我选你美租之后，你有可能在收费上，对吧？在后续的一些服务上，这个跟我正常不做，很有可能是差异化。

说话人 7 01:21:03
定价上面也不一样，你可能定价也不一样。

说话人 2 01:21:06
租金吧。

说话人 7 01:21:07
对呀，对呀。

说话人 2 01:21:08
那就是你往上去说美租的价值，我可以给你增值的。

说话人 7 01:21:12
对呀，肯定是，我是要讲这一个，我我还有一个呢，就是。美租上面可能也要区分现在的省心100的全量的省心100，我个人反正我觉得我们还是要去打一些。叫全量省心100。就是现在我们省心100就是基础的嘛，我觉得这些房子它还是要靠。

说话人 1 01:21:30
有差异是吗？

说话人 7 01:21:32
一些东西，就你看。这。对，产品不一样，你看我们今天住一个酒店，说什么，这个里面是全部 AI 呀，什么这个弄进去了，又不一样，对不对？嗯，电饭锅都不给你，你你也把饭给你做好，它也不太一样。我问你就可能我们在这个里面，就是反正这个自如口味的那个哈，那个反正他们那一套智能化全屋是。智爱家。智爱家吧，都是都是智能化的，而且我觉得京东它未来它自己打造可能也会在这上面去做的，因为它做的装修这些嘛。

说话人 2 01:22:05
我们都可以运转啊。就是你这个它肯定又是一个更高端的一个产品系列。

说话人 7 01:22:10
我们可以接接接入其他的，跟他们合作一下，看看，让启哥，因为他本身也也也是可以有合作的。对，跟跟小米啊那些都可以合作。

说话人 2 01:22:22
对，就是回归到我们接下来，就到底是怎么搞？就这个咱明确一下，好吧？小莫。我觉得包括你们对于。这个高标的一些持续的跟进，到底从什么维度来去验证哪些有效，哪些没效？以及我们哪些人跑偏了？我觉得这个分析确实不太够。

说话人 1 01:22:44
嗯嗯，我们看细一点。

说话人 7 01:22:49
那我们就自己这一周自己把这个自己楼盘那些研究一下，到时候给什么？我们一起理解。对吧？我们自己也研究一下自己区域楼盘，加上竞品的这些数据，本身我是想周六去的，周六是那天又有个啥事，我就就就没忙得赢，就没去看一下那个。

说话人 2 01:23:08
对，那我们就共识一下这个。这个下一次复盘我们需要带回来的一些结论部分，可以吧？可以啊。就不要太发散了，就各自说各自的，最后没有收拢之后呢，我觉得咱们也不太可能有实质性的进展。

说话人 2 01:23:33
首先是干嘛？

说话人 4 01:23:37
选盘。

说话人 7 01:23:40
选盘。

说话人 1 01:23:44
选盘和竞对的市场。

说话人 7 01:23:47
竞对的收费标准。

说话人 1 01:23:50
如果如果是选盘和竞对的市场的话，其实我们就是从收房端去做，看怎么样把这些房子先收过来，然后怎么样商业模式能跑通。对。对吧？但我觉得刚刚潮哥说那个确实我们现在这种常规区划渠道肯定是。那你是另外。不太对。

说话人 7 01:24:08
就是区划，我们把这个管过后，就怎么样去更好区划呢？对吧？他说那个只是说，只是渠道的一部分，就比如说这个抓住些什么网红，或者这种。

说话人 2 01:24:25
他那个其实咱自己也可以尝试做。

说话人 1 01:24:27
嗯，是吧？张哥他们做那个小绿书，应该就是主要是投这一部分的。

说话人 7 01:24:33
但是那个他他没那么快的效果。

说话人 1 01:24:36
还有一个呢，就是。他这周开始启动。

说话人 7 01:24:39
是一个人的管理，因为你今天你你高端，你看我们知道的这些高端，他你看他画的房源值都是上一万的房源值，瞎画呀。这种房源，他核心还是铺的很多渠道。他把贝壳门店的渠道都当成他自己渠道在用，所以我们今天可能说，我个人认为的高端，除了贝壳以内的。

说话人 1 01:24:58
站内。其他的外渠。

说话人 7 01:25:00
都要用外渠那一点。

说话人 1 01:25:01
嗯，都要用外渠。

说话人 7 01:25:02
就是这个可能，不知道能不能行得通哈，因为人家高端就是除了自己的一个渠道，第二个把贝壳当。

说话人 1 01:25:11
普遍撒网。

说话人 7 01:25:12
第二个就是我们贝壳一个渠道，是否我们也可以弄，启用外渠，其实你那个就是启用外渠嘛。就不知道这个能不能行得通。

说话人 2 01:25:21
去到外区我们能行得通。

说话人 7 01:25:23
不是他那个问题，是单量的问题，带店都能行。

说话人 3 01:25:29
成都那个风铃都没用，都全面交停了，交的钱都全退了。就那条线我们还走不通。

说话人 7 01:25:43
店都要吗？

说话人 2 01:25:47
那你能去化你去化呀，你能，你你没有去化，你收房佣金都没有呢。

说话人 7 01:25:52
反正我觉得你都想做，我觉得这个可能是好事吧，至少有一些，因为它本身有些是这样的，你看我给贝壳50%，我给他，他是站外的把，帮他做区划的，他也50%，反正对我来说都是一样的。但对于品。

说话人 3 01:26:10
所以说我们在了解，精致，他们是高端产品公司，这边了解他们的区划。

说话人 7 01:26:21
他们包包。

说话人 3 01:26:24
能不能模式化？

说话人 7 01:26:43
小顾，你们之前在跑的那个。

说话人 1 01:26:46
哪个？零米。零米？零米还是灵敏？

说话人 2 01:26:52
不是。

说话人 1 01:26:57
功率吗？

说话人 7 01:27:00
林米，他也不是，你们公司做的也算是高端，林米工具。

说话人 5 01:27:09
林米工具，没有。

说话人 2 01:27:13
市面上有哪些专门做高端的？

说话人 1 01:27:17
比较长的是。

说话人 7 01:27:18
那个齐哥他们了解一一段时间了。

说话人 1 01:27:21
如米。

说话人 7 01:27:22
如米就不算，他们跟我说如米都不算特高端，如米都是属于那种做的。

说话人 1 01:27:27
中中上的。

说话人 7 01:27:32
了解一下。

说话人 2 01:27:50
那要这样吧。你们还有什么补充的没有？

说话人 4 01:27:58
就那个，给波盘，然后我们选一波，然后这周我们就自己去调研竞对，这是第一方面，第二个的话就是我们自己当租户去去试一下。然后完了之后，我们再去圈一波然后薪酬这些定下来之后，就跟这些人聊，就就就开始先推嘛。

说话人 1 01:28:38
嗯，我这边也 ok， 然后我想的是这周开始的话，因为正好跟着传奇他们一起都到了，我们到时候区域里面跟我们现在的那三个区域。再，你得跟总监还有资管一起再去聊一下。因为我觉得现在大家都还在07这个框框里头，没有完全跳出来说要怎样去重新做一个层级的市场的这样的一个结构，所以大家很多的一些思想还是很固化的。对，而且可能在，其实我们选了这三个商圈，金融城、世纪城，还有潘成刚，他都是有高端商圈的基础的。对，这些基础里面我们其实没有去更多的去跑这些区域的市场的一些竞对，主要了解他们的竞对，他们怎么收房，他们怎么做，有可能他们的模式都不是，就我们现在想要的所有的根本就不是人家做K2的那种方式，对吧？其实我们打不进去，或者说我们根本做不出来。嗯，我还想跟现在的三个区域的竞对再去再去聊一下，调跑一下市场方面。

说话人 2 01:29:39
嗯，就包括我们下礼拜能不能有三种，就面向客业不同收费的组合，就是各说各的想法，对吧？有的说业主要，有的说租户要。就认为客户，我觉得就是可行的这种方法，结合你对于片区的调研啊，或者是我们自己的这种优益的测算，就到底是哪一种？比较好，我觉得这个反正始终是没有给我一个结论的。

说话人 3 01:30:13
那我们就表格，就是我们去，项目竞对的时候，你最好弄个模板给我们，我们按照模板去，大家汇报的话应该能尽量统一了。第二个就是我们就自己，在我们了解的竞对的话，我们提一个建议版的方案，比如第一种，我们怎么怎么收费，客户怎么怎么，收费嘛。对。我们自己再提一版嘛。对。我当时像我们四个半月，有四版，再比较小步的话，然后到时候我们再进行一个归纳。

说话人 7 01:30:42
你把那个英语模型发到群里面。

说话人 1 01:30:48
哈哈，好。我弄个简单的嘛。对。你弄个简单的。弄个简单的，就是呃。好。

说话人 2 01:31:12
并且你们也思考一下，跟美租结合，到底怎么去分，就最后引导，无论是业主还是资管。他在这些高端的楼盘上，他推美租的这种难度是低，业主的接受程度是高的。这样的话，我觉得如果在高端的这些楼盘，通过美租改造的一批房子，且是用09的，长期的持有者，我觉得我们其实是配合整个在托管期间的一些收益。

说话人 7 01:31:50
所以你会发现，你这一部分我刚刚看了一下，好窄的，这个你在贝壳网买商机的。

说话人 1 01:31:57
嗯，站内基本上没有这一类的商机。

说话人 7 01:32:00
商机是来自于我们这部分商机也很低。

说话人 1 01:32:03
也很低，对，就是说常规的区划渠道应该是。

说话人 2 01:32:17
好，那我们第一场就到这。

说话人 1 01:32:18
好。

说话人 2 01:32:19
没有了，是吧？没有，还有那个。

说话人 1 01:32:21
要休息一下吗？

说话人 2 01:32:23
那个叫什么？极客租。极客租的。

说话人 1 01:32:30
我们休息10分钟，3:45。

说话人 1 01:32:42
总共就到5点，还有一个多小时。

说话人 4 01:32:49
要不要叫他线上？

说话人 1 01:32:51
他在吗？

说话人 3 01:32:51
哦，他在线上。

说话人 1 01:32:54
可以啊，可以啊。

说话人 2 01:32:57
你这个直接就跟他说，他就。

说话人 1 01:33:09
可以来的。

说话人 4 01:33:13
想要好看的话，底下用多一点。看看你们选哪个？因为这个主要是写 PPT 的，这个我也是一样的，就是说用这个名单。

说话人 1 01:33:29
上一周没有我的 todo 了。

说话人 7 01:33:34
那个毕耀明的那个物业还要每个月做保洁啊。

说话人 2 01:33:40
租客呀。

说话人 1 01:33:43
每个月都做一次保洁。每个月都做保洁。物业给做。物业给做。

说话人 7 01:33:49
这是物业费。

说话人 1 01:33:50
他看标的，对他收物业费，8块8的物业费。

说话人 7 01:33:53
他还找别人来不送钱吗？

说话人 1 01:33:56
我给你发一下那个，乔哥没发给你吗？没有。我给你发一个。他他做了很重的。

说话人 7 01:34:07
他是物业，就是因为收这么贵的物业费，我给你提供这些服务，还是说因为除了物业费，我还是说。

说话人 1 01:34:16
他是，诶？我那个图嘞？

说话人 7 01:34:19
他有两种，一种是全部包，一种是。

说话人 1 01:34:21
就他有基础的。对，有基础。就是另外一种就是你付费的，付费，我有这个服务，你付费我就给你。

说话人 7 01:34:28
那他怎么付费给业主呢？

说话人 1 01:34:30
他其实赚的钱，他他甚至给业主，他甚至给租客，他主要是做租客。对，他的核心的赚的，他都，光靠他物业费，不是他的唯一渠道，不他的收入。哎，我发你发到哪了？群里。我不是发到群里头吗？没发给你吗？不好做。就这个是。你发给娟姐一下，我怎么找？哦，我看到了。

说话人 2 01:35:09
还有日常服务、增值服务、定制服务。

说话人 1 01:35:13
他还有一些家政。

说话人 2 01:35:16
帮你布置那个派对呀。给你送餐。帮你叫一个私厨。

说话人 1 01:35:22
奢侈品保养。

说话人 7 01:35:25
就写的管家式服务。

说话人 1 01:35:29
他真的是管家式服务。他相当于。而且他确实他在做管家式服务的时候，肯定做的比我们更。对。会更深一些。

说话人 7 01:35:38
就建在这个里面了，就建在这个里面了。

说话人 4 01:35:42
对，但我刚。

说话人 2 01:35:43
信息大赛。

说话人 1 01:35:44
我们这样同，我们简单的对齐一下嘛哈，极客租现在的话，目前上线的城市是在北京。北京现在也跑的是两个大部的一个试点，简单的说的话，它的一个模式其实是介于普租和省心租中间态的这样一种代管的一种方式。所以说从这个方式上来说的话，它其实对于业主端和租客端，它整个的模式上的话会比较轻量一些。

说话人 1 01:36:13
从业主端来说的话，极客租它的模式是把业主作为单边的租赁这样一种代理人的一个角色，我们我们作为业主单边的租赁代理人，我们去跟业主提供的是我们的包年的招租服务，以及物业交割的服务和线上管家的服务。就他对业主端的话，只提供这三项。比较轻量的这种服务的一种方式。

说话人 1 01:36:38
对于租客端，相当于租客在贝壳来租房，租到极客租的这种模式的话，其实它就是一个居间，对于租客就是个居间，因为我没有租后的服务给租客去提供，同时我也不会收取租客的服务费，所以它是做了更轻量一些的，它是在轻在这个地方。这个地方是借用了北京现代极客租的一个模式的一个展示图。

说话人 1 01:37:04
对于中间的居间的角色的话，其实在业主端，业主看到的就是，比如说我们的久伴，业主是跟久伴来签合作的这样一个合同，叫做委托服务的合同，它已经跟我们现在这种资产管理的合同已经不一样了。他叫委托服务的合同，我们对于业主之间，我们提供的就是招租服务和管家的服务。这个管家其实应该，他要区分于我们的资产管。家，他类似于更加像一个招租顾问，像这样一个角色。

说话人 1 01:37:34
业主对于这个租赁企业的话，提供的就是这种包年的服务费，比如说一年我们收30天，或者是一年收多少天这种包年的服务费。对于租客的话，对外出租，租客看到的全是经纪公司的挂牌房源。租客就跟租普租是一样的，他所付的成本也是服务费也是一样的，所以我们也不对租客提供额外的一些，像之前我们的保洁呀、维修啊，这样的一些服务，我们就不提供了。相当于就极客租一个。简单的一种方式，所以它是介于普租和省心租中间的这样一个状态。然后从服务的对比的差异点去看的话，因为我看那书航也在做一些对比，我们把全部罗列出来，从省心租和极客租的一个差异点来看，可能在前端，比如说我以什么样的价格去收房，这一侧的话是一样的，提供的能力是一样的，因为我要收房嘛。在于出租这一块的话，基础的一些我们的一些实勘呐、 VR 啊和一些展示，那么我们在站内和站外的一些曝光，它也相当于是一样的。但是呢，但这个是北京的模式哈，它在于极客租这方面的话，是没有启用它的专管客户经理的。这也是他现在遇到的一个风险点，因为他的区划就受影响了，他的区划受影响。

说话人 1 01:38:49
租客的权益这一侧的话，极客租是不提供的，就我们没有免押，没有月付。业主要季付，咱就季付，业主如果是半年付，那就是半年付，他相当于这种方式。从收益侧来看，就是业主的收益侧，我们还是提供招租定金，但是定金在比例上面的话，会有一些差异的设定，就不会给到50%兜底定金的那么高的一个权重。但是呢，重点的地方是在于我们不对租客的逾期去做催缴和负责，也就是说如果这个租客逾期，因为租客跟业主之间是直接有资金联系的。租客的租金和押金是直接给到业主的，不给到我们公司，我们也不会做代收代付这样的动作，所以他完全跟普租是一样的。

说话人 1 01:39:31
那么同样的，如果这个租客逾期了，那么按照我们现在的模式或后台能力来说，我们有租约的管理能力，业主能看他的租约情况，他能看得到这个租客是没有交钱，是逾期，但是呢我们不对这个租客做催缴，我们也不去给业主兜底这个逾期的租金，那他没收到，租客没给钱，业主就没收到钱，他就收不到。然后在省时省力这一块，其实这块是我们在租务上的一些投入，这一部分的话我们的差异是最大的。你可会看到第一个就是我的7×24小时管家的服务，我只对业主提供，我对租客没有了。因为租客所有的租物全部转接到业主那个地方去，智能门锁的安装，我们可以安装，安装门锁的前提是因为我们对租约做业主的帮忙的一个透传和管理。全屋的检修，我们没有，因为我们不收业主任何的维修的费用，我们也不给租客提供维修的服务。

说话人 1 01:40:23
保洁的话，我们暂时目前来看的话，我们在于招租期间，我们需要对房屋做一个房况的维护，做这一部分的保洁，那这个我们是需要投入的。后面的维修、美化，物品的一些增配，面对面交房等等，房屋的一些退还、纠纷处理，我们我们都不参与了，我们都不参与，只是在物业交割上。还是会做统一的交割。

说话人 1 01:40:50
保障安全这一部分的话，基本上就属于合法合规的，我们去做。其他的，对于我们提供的，比如说像我们租客和业主这种保障服务类的，我们就不再提供了。所以它其实是轻量级的这种模式的背后，我们提供的服务也是轻量级的。对于业主的权益的话，主要的我们总结出来的话是通过，业主核心的点是在于，因为我提供的服务是轻量的，那我就要做到我的招租的效率。所以我对业主提供最大的价值点在于我的招租的区划能力和我的招租效率转化上面。只有这一个能力和转化能够吸引业主跟我来续费，而我真正的收益其实是从我的第二年跟我续费开始的。在首年的话，我是基本上我们一，下面会给大家展示一个简单的优异哈，基本上首年我们是没有什么可以赚的这个点。

说话人 1 01:41:41
拿这个是现在北京的一个权益的一个收费的模式，他们签约一年的话，第一年的年费是20天，他在一些特定楼盘里面做了一些区别，比如他1万以上楼盘，他的收费标准会有一些差异。次联起的话是15天，相当于他主要是通过复购的方式去赚的是次联的这个服务费。会，这是那个北京的，招租包年的话是。就是一次就收一年只收一次钱，因为我们的招租服务是包年的，对吧？我如果在这一年当中他招租两次，我也只收这一次的钱。但其实如果我招租两次的话，我们的招租成本会变高，这样其实这个房反而在我们这就更加的不赚钱了。好，他的他的点会在这个地方，然后呢，租客的违约金正常给业主，这个也是现在对比省心租。

说话人 1 01:42:30
来说大家都争议点最大的一个点，因为我跟租客，我租客和业主之间完全是直接的资金往来，跟我们就没有任何的关系，所以租客违约的话，中退，那业主就直接收了违约金，这个是跟普租是对标一致的。然后整个业务流程我就不展开说了哈，大家可以，因为这个材料给大家下发过，大家可以下来看一下那个材料的图。然后我们简单看一下北京目前的一个试点情况，这个是截止到6月初的。啊，这6个处一个情况，他们整体的话，试点的是23天，总共收房141套，出租率22，平均去化天数是9天。我们看得出来，平均去化了的去化天数还是 OK 的，但是它的出租率太低了。出租率太低跟他们现在的整个的模式的设计，就是他没有让他的专岗的客经去作业这一部分的房源，而是完全让门店的经纪人在自然跑的一个状态，所以从这个地方来看的话，它的去化效率的话是受了一定的这个影响。

说话人 1 01:43:30
好，这是各个区的数，我就不再看了。整体北京他们试点的这三周，大概暴露的几个明显的问题，我们也可以提前了解一下。第一个就是它的去化率的无法保障。这个他们也现在的话，北京他们在做方案的一些评估，他们也想要在这个区划上面去做一些其他的突破，来确保这些房源的一个区划。第二个就是业主的年费逾期，他会有大概百十的一个概率会有逾期，也就是说因为现在的话，整个极客租的模式下是先我们付给业主定金，然后到路成功以后，业主付给我们年费。但实际上在这期间的话，业主有可能没有及时付给我们年费，那会存在一个逾期的这样一个情况。后续的话，从产品角度来看，会从账单的支付的节点会拆分成部分支付，或者是中途的从租金收益里面去进行预扣啊之类的一些支付的方式。

说话人 1 01:44:28
业主一年期满，这个地方是第三一个风险的点，这个其实本身是极客租现在的一个特点，就是它并没有锁定业客双方的一个租期，也就是我们跟业主可能签的是一年，但是这个租客我们找了一个两年的租客，那这种情况下租客是可以签两年的。这就会导致业主和租客，业主一年过后就跟租客手拉手走掉了，那其实我们找了一个长租的租客，但是我们并没有说业主对应第二年的服务费。对，这个是现在的极客租这个模式下，他可能会存在的一个问题。另外一个就是业主他对于期满过不续约。但是租客想续约，对吗？这种也是跟三情况是一样的，它也是属于自由的，因为它两个租期没有去联动，所以这种情况也会导致说这个租客就跟业主手牵手了，或者是说租客要跟我们续，但是业主不跟我们续等等吧吧吧。

说话人 1 01:45:20
然后成都的一个接入方向，这个是我们基于现在北京的这个试点的情况和本身极客租的这个模式哈，讨论过后我们再结合九宫格的一些情况，这是我们目前给到的就是可能的一个参考吧，当然也要看看各个区域的一些实际情况来看。那么从现在来看的话，背景就不说了哈，我们现在看就核心，如果说我们要去集合出这个模式，在哪些区域或哪些楼盘，我们可以去做这样的一个突破的话，目前我们首先第一个锚定的点是一定是区划稳定的这类楼盘。因为我们担心的一个点就是它的多次的招租，它可能在首年会把我们的收益全部都消耗掉，所以第一个点锚定的楼盘特点，它是有区划稳定性的楼盘。

说话人 1 01:46:05
那么现在我们按照区划稳定性怎么定义的，我们大概把九宫格的楼盘按照这四个象限去做了一下分类，分成它的高流速，它的流速快慢就是看它的普租平均周期。成交周期大概是多长？大概率我们把高流速的楼盘是圈定在普租平均成交周期30天以内的，就这一部分的楼盘是它普租消耗就很快的。

说话人 1 01:46:30
再从这个楼盘里面去看到说省心租的收房占比可能是偏低的这一部分，就是我们抢不过人家，没抢过普租市场，或者没抢过竞对，对吧？这一部分，从 HQI 的这个属于一个侧侧面的一个因素，从 HQI 的分布来看的话，大概有高有分高的、分低的，对吧？这一类头都是我们在选定楼盘过后，我们再去做房源的一些参考。区划的分类也是一个参考，从结合来看的话，我们假设圈定高流速楼盘当中，我们省心租渗透中低的这一部分楼盘，在全部的九宫格楼盘里面，我们有203个楼盘，是大概是这样一个楼盘的一个分布。

说话人 1 01:47:11
如果说我们要去做这个极客租的话，我们建议的是把跟我们的资产管家的角分开，因为一旦带入了资产经理这个角色，一旦带入省心租这个角色的话，很有可能会认为这个事情就是我们省心租，我的所有的租后维护。就应该由我们来承担。那如果是这样的一个观念的话，这就会导致说，其实我的模式做轻了，但是我的人并没有轻松，对吧？我没有收到这部分的钱，但我一定要做这部分的事。所以如果从前端的话，从它的设定上来看，它更像一个招租顾问这样一个角色，那我们就认为这个角色，它应该是单独来做这一类产品的，这个更轻的一个业务的角色。而且这个招租顾问，他的核心的职责就只有三个，就是做招租，然后租约的一个协同管理和业主的续费管理，他最大的核心的价值的职责就在于招租上面。本身如果楼盘就是区划稳定的楼盘，圈定的楼盘是 OK 的，那这个的招租顾问，他在区划上面的投入就会稍微的少一些。

说话人 1 01:48:17
那么参数的一个建议，这个是结合了，因为北京它是大租赁，它的链家和惠居，它现在都收合到一起来管理了，所以它这个钱收到链家，它也同时可以记惠居的收入，对吧？但是成都我们是贝联的城市，我们可能完全通过它那种模式的话，对于现在来说，我们改动还是比较大的，所以我们简单大胆的做了一个简单的一个测算哈，就用于简单的一个 UE 模型，假设我们以租金2000的房源为例。

说话人 1 01:48:48
我们来看了一下，按照零七现在的标准收费，三天加80元，和租客收10%一个月来算，这些所有的成本都是大概的，大概成本算了下来，一年的话我们的毛利大概在2900的样子，这是现在2000块钱的房子，零七情况下，我们大概能做到这样。如果是极客租的情况下，因为极客租在这里面的话，我们就假设设定了一个参数，我跟业主端一年收费就收30天，业主端就一年收30天，租客端的这个费用就是面对租客来说，我们就是一个居间，居间的服务的话，租客现在的居间服务收的是50%的佣金，这个佣金也是，租客正常租极客租的房也是给50%。

说话人 1 01:49:32
但是呢，这个钱完全跟我的出房渠道成本就冲抵掉了，所以在这个地方的话，我们的出房渠道跟零期的渠道成本它应该是有差异的，否则我就包不住这个渠道的成本。然后呢，收房佣金，前期我们搞收房嘛，我们就不变，我们还是给到60。然后门锁的情况，门锁的情况的话是倾向于由业主来自费，因为这个门锁是便于业主管理租约的，我们给业主提供租约的管理，但我提供给他是一个工具和一个后台的能力，但是这个费用需要业主来承担。

说话人 1 01:50:05
然后呢，保洁的话按照现在我们大概170一次，就是我们所提供的是招租的保洁，那170一次这个成本还可以往下再再做，招租成本，招租保洁可能我们做到，比如说100或者是80等等，类似于这种。然后维修这部分的话，我们不做任何的收费，就都是0，然后所以业主端的收入的话，我们一年就是30天的一个收入，然后租客端我们不收入，但同时我们也不会有出房佣金的这一部分的额外成本。然后这样算的话，其实极客租在现在都轻量模式下，成都的话，第一年我们可能的收益就是630，所以为什么说它的核心在于第二年？因为第二年的话，我们能够收到业主的续约的30的服务费，30天的服务费。同时我们还可以把原来第一年的收房佣金1200做一个分摊，这样算下来的话，我的第二年的收益会稍微的高一些。

说话人 1 01:50:59
当然这个只是我们现阶段能够想到的，如果我们成都要做改造的话，我们这边能够想到的一个可行的一个小的方案。但这个也要看看各位大部总在实际的业务体感和区域里面的一些不同的建议。丽姐，以上是机客组的部分。哎，给你有没有感受？哎，哎，不不不，100、313业主额外给钱，就是30天加313。对呀，相当于我把我的锁提供给他，同时其实我提供给他是个租约管理的后台。先给钱。给呀。先给钱。嗯嗯，他这个要评估业主给不给钱，就那，对呀。

说话人 1 01:51:57
没事嘛，你就咱们，就我们公司承担一半。

说话人 4 01:52:00
新的锁跟那个神州锁不一样。

说话人 2 01:52:03
你这个你也不能写313。

说话人 1 01:52:05
而且算算算算账是这样算的。

说话人 4 01:52:14
对齐。

说话人 1 01:52:15
可以，我觉得我们，我们内部，内部先看一下。对。不要给。

说话人 2 01:52:30
钱，你这价靠钱，收好不怕，你钱多好。好吧。

说话人 7 01:52:38
那我说一下，那个我觉得吉克苏首先第一个我们还是要锚定盘，因为你本身利润就很低，我。会拿这个利润去。

说话人 1 01:52:48
咨询。

说话人 7 01:52:48
大量去收这个房子去，他本身第二个他也不是高端的画像，他肯定是中间的那栋房子，中低端为主，因为成交快的一定是。

说话人 1 01:52:58
他对，他要。他一定是。快。中低端。小户型的那种刚需客群。

说话人 7 01:53:03
所以我们肯定还是锚定了这个楼盘。对，那个可能就是属于我刚刚讲的，就第一个，贷款还是比较低的楼盘，且它的收出渗透率比较低的。因为其实我们有一部分楼盘的话，你看似它收房占比比较低，但它出房占比很高，因为它其实是来自于我们的今天的这个在管房源量已经很高了。

说话人 1 01:53:24
它其实。还有跟在管，有一个在管。

说话人 7 01:53:26
对，因为我这边我看了一下，有些楼盘，比如说我的收房渗透率是只有百分之二十几，但是我出房渗透率已达到60%了，因为它这那一块我就不敢大量再收了，其实我是有点规模过剩。肯定是我属于这种双向在管，在管又少，收出占，收出占比比较低的这部分楼盘。而且节奏又比较快的这部分楼盘，就是我说的，你比如说我这边了解什么，盛飞这个楼盘，对吧？一个月成交没有套，收出占比都才二十几和三十几，这种是可以用这种先来把规模冲一下。这是第一个，就是我选选楼盘的一个标准，因为那天我们研讨一下。

说话人 2 01:54:03
对，周鑫他们是吧？

说话人 7 01:54:05
周鑫跟海明研讨一下。那就是成交快，要要定义是什么？就是定义，比如说我今天的，我就成交，确实就是在整体的楼盘里面的，就是整个公公司里面，我可能成交就是能排在前30%或者百分之。百分之多少这种没，要有数据出来。第二个呢，就是因为我们也有体感，反正就是哪些楼盘其实大概都都清楚。第二个就是业主收费，我个人觉得你如果说有好多个疑问点哈，我自己都没想清楚，嗯，接下来的一些问题，但是我觉得收费标准倒是可以解决，可以那个，但是我个人不觉得我们今天把那个，就得把那个服务就做成清了。我这么看呢，我我就问你一个事哈，就这一部分的客户，他是省心租的客户吗？我先问你这句话，我的模式。

说话人 1 01:54:52
业主吗？

说话人 7 01:54:53
客户，我租了这个房子，他算省心租的客户吗？

说话人 3 01:54:56
按道理不算。

说话人 1 01:54:57
按道理就不算了。那算。因为因为他不交服务费给我，我也不提供任何的服务给他。算。

说话人 2 01:55:04
算在管吗？

说话人 1 01:55:05
极客租算在管。北京。北京也算了。

说话人 7 01:55:08
算在管吗？算在管，我签省心租的合同吗？

说话人 1 01:55:12
签极客租的合同。

说话人 7 01:55:13
极客租是省心租的合同吗？

说话人 1 01:55:16
业主收房端不是，他已经变了，他不是资产管理合同，他是委托服务合同了。

说话人 7 01:55:23
我有一个我有一个顾虑哈，比如说我是在你们这看的，所以也是你省心做法，因为我我不知道这是什么。

说话人 1 01:55:30
对，就我就担心这个会混淆。

说话人 7 01:55:32
我是省心租的，我不管你有没有说给我这个服务，反正我知道。我知道，我对。都有服务，什么，对吧？483，我就要找你用这个483。

说话人 1 01:55:41
所以就要把它，我就刚前面就说了嘛，这一定是一波新的人去做这个事，而且要跟省心租去隔离开。

说话人 7 01:55:49
我就总共几个区值，那么点人。

说话人 1 01:55:51
但我跟你说，现在北京就是同一个人，既收省心租，又收极客租，资管自己都分不清，我提不提供服务给他。我个人觉得我们。这一定是面临的问题。

说话人 7 01:56:00
第一个呢，我们，第一个北京你是做好不好？我我不清楚。第二个呢，就是我觉得我们如果这样的话，自己就是一锅汤里面，就会乱的东跳西跳。就是现在就是，比如说那个世纪城，说我。

说话人 1 01:56:12
是嘛，我们就讨论嘛，讨论嘛。

说话人 7 01:56:16
就是如果说我们不一定是采用北京的这种圆的模式吧。

说话人 1 01:56:20
嗯，我们改嘛。

说话人 7 01:56:22
就是第一个怎么样去打，我觉得还是要以托管服务为主，你还有一个点，业主都那么好租，他每一年给了一点钱，那租客一直去了，他凭什么给你钱呢？他为什么又给你钱呢？我租客如果一直去一直去，他为什么又给你钱呢？反正而且这个去的话也是业主通知才给我们的，我们啥也看不到，是这回事吧？他就跟辅助一样，租客我丽姐是业主，我是租客，我要去做，我找丽姐，丽姐说你，那你找谁去续一下，那才知道那这个。

说话人 1 01:56:50
我觉得我倒是我倒是不同的看法哈，我想的是。你看，如果这个业主的房子是空置的，他本身每次他都要去租，他只是觉得他普租也租得很快，他没有空过，所以他不愿意给我们省心租，07，你听我讲完嘛哈。但是这个业主他就总归，租户走了过后，我要再次来报盘，对不对？我再次报盘的时候，我找另外一个经纪人，或者是门店的其他的另外一个门店都有可能，就是我三年租房子，我可能要找三次我来报盘。那我们极客租这个的角色，怎么讲，这个的产品的定位，它其实在于说，你就在我这报一次，每一年的招租我都帮你招租了。而且。我知道呀。

说话人 7 01:57:29
对呀。你的事，不是你说那个问题，我觉得如果每一次都是都租户都走了，我觉得没问题。那我们其实租户的续租率，不管普租省心租也好，我们续租率可能也在，就就哪怕普租低一点，百分之三四十也也有，对吧？情况下，那业主就会想，因为这个合同我签了，丽姐是我的房东，我也有丽丽姐的电话，我为什么不跟业主双手合合着呢？我为什么再给你钱呢？

说话人 1 01:57:56
就，所以就要看，就是这也是前面北京所遇到的问题。强了。就是他们俩会牵手。一定会牵手，对吧？而且还有客一直跟业主就直接续了。

说话人 7 01:58:07
对啊，因为因为这不是我们打的业，客户续租是。客户自己要给业主谈的。

说话人 2 01:58:14
时间快了。咱们先聚焦一下，我想先问一下小莫啊，就你刚才分析，你有没有结论？就说这个极客租啊，在成都建议推还是不建议推？

说话人 1 01:58:27
我觉得极客租在成都，它是对我们现有的规模做一个补充。你先回答。可以推。可以推。可以推，对对对，补充。嗯，但是它能推。

说话人 2 01:58:38
到哪呢？流速快，渗透率。

说话人 1 01:58:39
它补充到我们现在这种模式收不进来的这些楼盘，或者是房源，其实相当于我用一个轻量的服务，先把业主这边维护好。然后业主同意，对。代表的是。收不进来的。对，收不进来的就是跟普租竞争不过的这一类，就他天然就有区划的优势，但是我们又想拿这样的房子，其实我们又拿不到。

说话人 6 01:59:04
就应该是主要是近郊低标这种地铁口的热门的。

说话人 1 01:59:08
对，他一定是热门的这一块。

说话人 7 01:59:11
建议这种模式，因为我觉得太资管太累太累，而且操控太。

说话人 1 01:59:15
让他区分。

说话人 7 01:59:16
想的是，就是如果真是这样的话，我们改一种模式，就是。第一个呢，就是比如说业主收费的话，什么门锁呀，加上什么前期的钱，我个人觉得可以以什么服务包加上。2天或者3天这种模式，我个人觉得就是可能就是，第一个就是我给你卖一个锁，我给你卖个锁，这个你给我1000块钱，第二个我就收你，比如说2天的管理费，每个月我可能就跟现在这个模式结合，但是我觉得还是要去跟现在这个模式结合。

说话人 1 01:59:44
嗯，就还在现有模式上去做做迭代。

说话人 7 01:59:48
模式，不能成为再有一个非新管理的这种模式，那管家弄的搞搞不清楚。你说再拿一波人，我我反正觉得我是没那么多的人去给你拿出来做这个。单独一一坨事，那如果真这样的话，这一坨这一个事就交给。辅助经纪人干就行了，只是说，每个链家里面选一拨人，就做这个模式，但是他就成了我们的编外人员。如果这样的话，嗯，我觉得这是两个。

说话人 2 02:00:14
就跟超兵一样的。对。

说话人 1 02:00:16
就一波做收房的经纪人。

说话人 7 02:00:17
你这样的话，他就跟我们这没关系，他只是属我们在管，所有都还是普租模式，也是普租能说。我个人觉得，因为他那样的话，他就变成一点一点二单嘛，他可能更愿意一点，比我们是，我就卖你一个门锁，我卖一个服务，我就价值比如说1000块钱的服务包，加上2000的这个费用，大概是这样的，我觉得更好。就不要放在资管的团队里面再去混着做了。

说话人 1 02:00:40
嗯，我的建议是这两个。嗯，我也觉得不能混着做。

说话人 2 02:00:43
嗯，但是你这个实际也会有问题，他会跟省心租还是会有冲突。是有冲突。就你这个片区。

说话人 7 02:00:53
但是我只锁定这个楼盘，他能这么做，我觉得其他的。

说话人 2 02:00:55
嗯，那除了你这个楼盘，你就不说混租了。

说话人 7 02:00:58
对，只说这个，对，先说这个，就先说这个，先把申请，先弄起来，慢慢。

说话人 2 02:01:03
那你是挑一些什么样的楼盘？

说话人 7 02:01:06
就是刚刚说的，就是我那个，就是现在手机占比都很低的，我肯定就拿这个来去打噻。慢慢的去建立这个服务，这个差不多的时候，我就会把它，

说话人 1 02:01:17
再转成省心租。

说话人 7 02:01:18
对，第二年的时候我就把它就转成省心租，

说话人 1 02:01:22
相当于第一年就是给业主去试。对。就是试我们的招租服务。

说话人 7 02:01:26
第一年我就跟他试，我就会这样试。新新房效率和我的服务，第二年我就开始，续的时候我就给他变成省心业务模式，可能会这样的。

说话人 2 02:01:35
那其实你就应该直接叠加，他应该在辅助成交那一刻去签这个，不能在前期，你在前期的话，你肯定是打架的。

说话人 7 02:01:45
想一想。都可以啊，反正我就。

说话人 2 02:01:48
就是他，我就签约那一块，相当于我给你一个超值包，可能花很少的钱，你但是相当于瞬间你的单量就。

说话人 7 02:01:55
这样的话我就想做大租赁的单量嘛，这样的话我也算到很多一些规模，就是相当于我以前给你，你给我50%中间费，但是我在卖你的省心包的服务包的模式，把前期卖进去。

说话人 1 02:02:06
嗯，是个逻辑。

说话人 7 02:02:10
诶，这个我说的就这样，跟其他建议。

说话人 2 02:02:13
嗯，这个也是。但是我觉得应该在辅助成交那一刻，就他其实就是界定了。

说话人 7 02:02:22
我理解是这样的，我为什么说这个服务包前期卖？因为服务包前期卖的话，其实对于贝壳来说，今天会有两个，第一个就是。有专业的这种流量包嘛，因为是一个他可能获取流量嘛。第二个呢，就是每次我这样方便带看，其实我前期可以先把服务卖出去，我再说你这个最后的，反正辅助他也给50%的。反正这这两个，这是，就我自己的。

说话人 4 02:02:50
我觉得模式构成就是第一个，这种方式说完之后第二年，就第一个，刚才就说嘛，就续约的风险就这个。然后第二个就是如果你这个我不签，然后第二年你就想把它传多了，就很难写。有两种模式，今天来给你写，我给你写清楚。所以我觉得我们把收费改一改，改成什么呢？比如说现在我们三天加80，一天加多少？那我们把它拆成费套餐嘛，一天加多少？两天加80，一天加80包含什么？两天加80包含什么？它其实收费模式的这种结构是一样的。

说话人 1 02:03:26
但你的服务也会根据这个差异化吗？

说话人 4 02:03:28
就一天我清，对不对？但是我跟你讲，就我们再按照这样来去说，你可以选，对吧？你需要哪种就选哪种，如果你觉得接下来你想全托完，那没问题，第二天我们就直接加一个。一遍全托他。对不对？今年想试一下嘛，你可能第二年不一定能做，百分之比例，第一年保证优秀这个模型，做跟那差不多，我就加钱，然后完了之后第二年你觉得我要加一天，我觉得有个什么样的服务，我觉得挺好，没有问题，第二年开始增加收费，这边加，然后或者3天就直接变成我们这个，他就他就直接顺序切过来，而且这样的资那个资管，他的解释成本也很简单，然后甚至我们见面就直接三三种收入收费模式给你算清楚，对吧？套餐。哦，我这种。

说话人 2 02:04:22
首年是怎么收费？

说话人 4 02:04:24
就是要看一下我们的服务的一些成本，看一下是一天加80，怎么去构成？然后删减掉哪些？

说话人 7 02:04:31
你一天加80是他要采取的一些服务给他。

说话人 4 02:04:36
不需要这两。有点像你的那个保。

说话人 1 02:04:38
有点像，对，增值包。

说话人 4 02:04:41
我反正一天加80里面的一些服务，他相对来说比较。

说话人 7 02:04:45
让客户自己业主选择，是吧？

说话人 4 02:04:47
对呀。

说话人 7 02:04:48
不是，我我是担心，就是业主选择，就客户的那个服务，因为很多是。

说话人 2 02:04:54
他他其实，其实还是回到娟姐刚才说的那个问题。对。

说话人 1 02:05:01
租户有没有差异？对，是一致的。

说话人 2 02:05:03
对。只是说有一些业主的，我可能少收了他的钱。但是我补贴了，我其实对你的房子的住的租户提供的服务还是一样。对。你就不能让租户说，啊，原来这个业主少付你钱，所以我们就这个服务，那个业主付你多，就这个服务。所以他其实是相当于补贴给业主，租户设计不能这样子的。你否则的话他是比较难解释。

说话人 7 02:05:27
给经纪人推的时候怎么办？知道了是吗？除非就是刚刚说那个极客租就不能变成省心租的。房源和不叫省心租，他就可以。

说话人 4 02:05:37
然后，说啊，那天不是18里面。就是我觉得万老师那边，得拉一些楼盘的一些成本。对吧？哪些楼盘它保建成本就是低，哪些楼盘它的维修成本就是低，从这里边我们就可以去把这个费用降下来，我也给你兜底，但是费用其实没咋修，有些租户一年可能没咋修过，是不是？那我就不需要付这个成本，我待会要分个账，让哪些楼盘，嗯，成本是比较低的，有些楼盘可能就新的，一年才修到一次，嗯，这个没用到。

说话人 1 02:06:10
这就是以前说的那种业主的收费差异化嘛。是嘛？因为你是在业主端嘛？我服务不变。

说话人 4 02:06:18
他其实我知道在后台成本我花了多少钱，我去给你知道吗？我服务我可以提供。这意思，但是我没之前没试过。

说话人 7 02:06:26
除非你在另外一个花多了的那个人现在还要收回来，你才能这么搞。

说话人 1 02:06:33
就是万一多了的话。你肯定是嘛。因为我在这边收不到。

说话人 7 02:06:37
十，十一万他是在那边都，那边。

说话人 1 02:06:41
对，比如说像盐市口、万年场这种区域可能就要变高一些，因为他他他太破了。

说话人 7 02:06:48
我们扣了多少人？

说话人 1 02:06:50
就要把那些老的那些楼盘可能就要就要调。

说话人 4 02:06:54
对。而且就是啥，就是如果我们比如说一天加80，我们本身的这个费用就下来了。对。我们收这个业主的这个价格，就要低一点点，因为现在我们零期的价格我觉得有时候收房偏高一点，对吧？那我就再低一点。

说话人 1 02:07:08
你是收房价还是？

说话人 4 02:07:10
对啊对啊，我跟业主去收，我就跟辅助一样的，我也可以把价格给你讲低一点，我就为了快去报。然后之后再说，那我可能我零期我两天收，两天都能去发2天去，那我1800收我5天去发，那我好租金降下来之后，他既然有要求，给这个租户讲，那这种房子是我们。怎么样？然后把这个都搬过来说，我们这给你提供这个保洁的话，只有一次，你额外买的话，比外面便宜，你就购买。维修也只有几次，也可以想。

说话人 4 02:07:57
是吧？它就有区分了。

说话人 1 02:08:00
就是对租客我们也提供一个基础的和一个增值的。对啊。对吧？增值是你额外付费的。

说话人 4 02:08:08
这个版本它就是市场价，然后它里面就都包，但是租金要贵一点，另一个1800我明告诉你，这里面服务要清一点。我们只涵盖基础的一些服务，你要额外的。

说话人 4 02:08:19
To clean, you know, the shop in that.

说话人 1 02:08:22
那你这个也是分楼盘区分吗？还是看房？因为如果只是租金的话，那其实不就是在房上面？

说话人 2 02:08:29
哎，那天你们跟周星聊，我那天问了一下他，就是复盘的时候，不是说有的楼盘就给15天。周期，然后那个招定金15天嘛，他还说你们讨论了一个另外的方案。

说话人 7 02:08:45
对，这是另外一个，就是我们也问了资管，嗯，就是说比如说我们服务主要问题，对于资管来说，他觉得第一个呢，就是我们要短期，要快速生态的话，对于一体还有经纪人来说，对他来说要重新改变模式，比较比较慢。所以说如果最快的方式说在这个百度里面，那可能就是在周期，在周期就从，就到15天，我这种他可能是最快的一个效果，相对来说嘛。而且刚刚苏杭说的那个，其实最担心的就是经纪人接受起来太难了，因为我们今天本身才60多，对接人多，到时候如果说就是， A 是这样，因为其实我们很多标签在 B 端是显示不了的，或者 C 端，那个经纪人端也显示不了，这个比如说是一个珍享的房源，对吧？

说话人 1 02:09:29
甄选那个。

说话人 7 02:09:29
甄选的房源，这个是一个这个首章，他就是都是一样的，对吧？他其实就是理解成本难，其实后面我本身开始是我们研讨真正有全这个服务，还要在这种模式。但这个可能如果说未来就是长期建设是可以的，短期百日的话，他们都支持15天，就是快速把自己盘拿起来。对。嗯，他觉得这个。

说话人 2 02:09:51
他那天跟我说完，我就觉得这反正稍微有一点，有点。对。很难算。

说话人 7 02:09:56
对，他觉得这个反正资管他们找了几个日卡。

说话人 2 02:10:00
那你们再想一个，就看现在我们的，我那我那天算了一下，我还没有没有结论。我们现在其实是3天加960，对吧？其实6天，900、960的话，一般是按6天吧，就按4000块钱去算的。你们可以算一下，是吧？就随便随便算。你给我算一下这个。4000。960相当于4000、4000，一天是100、100多嘛。

说话人 6 02:10:39
7天。7天。对，7天，7天20。

说话人 2 02:10:42
7天，那就是43天，对吧？

说话人 1 02:10:46
对。

说话人 2 02:10:47
是吧？而且这个不收费，好，我们就以4000为例哈，然后呢，还有几个组合，比如说我们收百分之五十，加两天，其实是15加上24嘛，对吧？这是39天。还有一种呢，是收100%，比如高标，我那天想的，就有一次其实聊过，然后这个加一天。其实是。对，其实这些组合呢，就算下来跟我们现有的收费，它差不了多少，但是呢，比如说像这种，其他前面的，就如果说我们改变这种模式，能不能支持？比如我我理解像高标的那些啊，像高标的其实招租计划比较难，是吧？我跟业主说，那我就一年收你一次招租的这个钱，我帮你找客户，但是一年我就收一次，然后月管理费和一天的管理费，嗯，这个管理费呢，其实我就是比较弱的一些服务，就是各种协调啊，各种之类的啊，然后如果有一些别的服务，其实就是提供一个清单，物业也有，我也有。业务自己选，就相当于，就是各种各样的那个收费的结构，你们其实也可以思考一下。所以上次呢，跟。

说话人 7 02:12:03
50加3，50加2。

说话人 2 02:12:04
哦，对，你这个其实就39天吧，这是最便宜的，其实这个跟那个没有什么区别。

说话人 7 02:12:10
我们还有3.5天的，你是50加3，50加2和3.5。

说话人 1 02:12:15
4天，没有3.5。

说话人 7 02:12:16
你3.5天的吗？还有一个。4天。没有，每个都是4天的。

说话人 2 02:12:26
哦，这就是那天啊，我在想高标的时候，我们到底一个一个什么样的这种收费的模式。能够把这个市场做大，且它合理，所以在这个上面，我今天就算哈，你看，对应的哈，我们如果有一些房子，客户是我百十，对吧？其实我们，我们现在相当于百六，对吧？如果拆解的话，其实是百五十加百六，就我们之前不是探讨过吗？那现在我们把百五十给它免掉了，是吧？其实这个百五十呢，对于业主来讲也好说，是吧？就相当于你可能承担，就说你这个房子招租比较难，

说话人 1 02:13:06
难了一点。

说话人 2 02:13:06
难嘛，是吧？相当于客户的中介费，你先帮他掏了，这个其实类比的就是中介费。对吧？然后再有个基础的服务，再加各种各样的市场化的这个包，咱也别大包大揽，因为咱也没有这个能力。就类似于这种啊，我是希望，就大家都可以都可以跳出来去想一下。然后再有呢，那天娟姐那的像答辩呀，像什么哈，就有一些的，其实就是流速比较快。流速比较快的这个房子呢，对于我们而言哈，要么就是对赌的那个加强，是吧？我我后来理解周星说的那个意思了，其实他呢又不希望降低招租成功率，所以呢他的意思招租期还是30天，但是呢我可以跟业主说7天给你打一次，15天给你打一次，你知道这个意思吧？我后来。

说话人 7 02:13:55
哦，那后面那是他自己演变出来的哈，后面我。对，但是他这样的话。

说话人 4 02:14:00
我知道，他这个方案我知道。

说话人 2 02:14:02
是吧？我后来 get 到他。

说话人 3 02:14:04
最开始我跟他两个讨论过这一版。

说话人 2 02:14:06
因为他肯定担心7天失败了，其实他的招租就失败了。对。对吧？所以说在这个上面哈，我觉得你们可以看一看，他能否实现，相当于我的招租定金我就分批给你打，但是呢，我其实对赌的那个是更强的，这样让业主确定性更强，你理解我的意思吗？

说话人 1 02:14:21
嗯嗯，他，我跟他也聊过，他他也说过这一个，对，他是说就是比如说我们是每，四周四周就是一次招租的一个过程，然后呢一周就7天，对，分四周打。然后但是在7天之内租出去了，我后面的我就不打了。对。所以说他那个他还觉得还可以。

说话人 2 02:14:39
所以我觉得这个点你们可以，这个是改动成本最小的。对。因为那天他跟我说了你们讨论的方案之后呢，我就说你们看看根据改动最小的原则，怎么快速地实现。对。因为你要大改，我为什么要提需，我打一次上线。

说话人 1 02:14:55
整完就完了。

说话人 2 02:14:56
所以我觉得在这个上面呢，你们可以去看，比如说7天、15天，我认为都可以，可以，但是核心就是得打出来。然后你觉得我那天没想好哈，这个大家都可以确认一下，就是我们到底怎么来去定义流速快？这个我觉得现在是模糊的。你肯定不是收不上来的，你就流失快，是吧？

说话人 3 02:15:16
那你。看他的主图交易。我们现在看的是。

说话人 2 02:15:21
拉出来像周鑫那，很多很多都是42天呀，我记得啊，什么36天呀，因为你都要减30嘛，按按那个什么，所以你其实应该是在这期间，你就锁定一些盘，对吧？给到一些人推荐的权限。对。他就他就不是说像刚才讲的，我又要单拎一拨人，然后去跑这个故事。其他其实就是锁定了这些盘，什么样的户型，你就用这个去收，收完了，然后把兵力压过去，然后快速地去化，就确保我们能抢一波房。

说话人 7 02:15:48
对对，是的，就是这个这个月的还有一个就不影响首招的这个，就跟他说的前提，就我们不能太降低首招，而且首招我们也会看他15天的去化率。这部分人他是15天去化率比较高的。

说话人 2 02:16:01
对，我我后来想一想，哲东可能就是招15天给15天。对。这个应该都比较好接受。是。嗯，所以呢，我我我觉得极客租哈，因为我我反复看了那个视频呢，我感觉在成都啊实现有点难。它不像北京，它都是一体了，就是整个。它都混到一起了。它好算。我我感觉在在那个，他那边是很难识别的，但是刚才啊，就沿着珍姐刚才的那个启发，就是类似于极客租那个，实际上它是可以，是一个什么呢？就是在普租成交那一刻，你们想一想可不可以？就在辅助成交那一刻，像刚才娟姐说的，你无非就是智能门锁方便他带看嘛，对吧？我觉得我们可以前期看做一个什么样的投入，比如说。

说话人 7 02:16:45
这两个美化包加保洁，还有一个门锁，就是前。

说话人 2 02:16:50
美化包。加什么？

说话人 7 02:16:52
智能门锁加保洁。维修你都可以。

说话人 2 02:16:58
但我来看这个集客租哈，我当时的担心呢，倒没有想着说锁定一些盘，我们专门去签集客租，我觉得如果是这样的话，其实他也不一定能带来多大的增量。他其实应该是锁定一波。什么样类型的这种房子？并且现在从北京来看，我不知道实际的哈，你这个数据就比较早，我上次问他都有这些数了。我不知道这跑了。

说话人 1 02:17:20
就上周的，上周问的。

说话人 2 02:17:23
我上次问那个刘康，他那个时候他说都有100多套。

说话人 3 02:17:30
刚好过100套。

说话人 1 02:17:32
他们现在应该开了有三个大部在试点的，之前是两个大部。

说话人 2 02:17:35
我是觉得他同时去卖不好卖。

说话人 1 02:17:38
对。

说话人 2 02:17:38
就是他同时去卖，你比如说这个房子明明能收成新租的。他其实收成了一个极客租，其实也没有人去管。

说话人 1 02:17:48
嗯嗯，对，没有专人去管。

说话人 3 02:17:51
我现在想另外一个问题，就是我我一直想过，哪个几个组到底对我们讲是意味着什么啊？是不是比如像周鑫，因为大面我不了解哈，给这个区域都做几个组的。

说话人 7 02:18:02
都是他不行，他第一次他觉得。

说话人 3 02:18:04
都做几个组，他的量是，比比如说他的量能，因为他的盘都是后期涨的嘛，他没有什么老和小嘛。他就只有标间、套一、套二、套三，然后还有个洋房，洋房我不收嘛，别墅，龙城一号的我不收。

说话人 2 02:18:21
大部分优业就守不住。对你那个区域，因为我觉得现在是这样，咱们所有产品的迭代，或者说扩充产品，它必须是得带来增量，否则咱们还有收益，也得去改。

说话人 3 02:18:36
不，你想想，你的增量是确定的嘛，就是量我们。

说话人 2 02:18:40
但是他存量的也受影响了呀，如果他全部做的话。你算一算嘛，他肯定是。

说话人 3 02:18:45
我不知道这个能不能算得过账啊。

说话人 2 02:18:48
算不过来，你看看极客中他这个，那个才600。

说话人 7 02:18:51
600块钱。第二年你是有800，1800多的。

说话人 3 02:19:00
所以其实我。

说话人 1 02:19:01
资管他看不到第二年，哈哈哈，他只看我当前能不能赚到钱，我感觉是。

说话人 6 02:19:07
对，其实你还说资管角没有考虑，方方面面可以。

说话人 1 02:19:10
他没有动力。

说话人 2 02:19:10
对，对。

说话人 7 02:19:11
我们做04、05的时候，郫都那个收几天？收收三天是不是？当时业绩就很低，也没收那个960，好像是，都不做了嘛，当时下个月业绩才几百块。

说话人 7 02:19:29
Hotel.做流程是一样的，业绩产生。

说话人 1 02:19:32
业绩。也是有问题的。

说话人 2 02:19:47
我们有没有可能在辅助成交那一刻，给业主卖一个轻量级的产品，然后呢，不向客户提供服务线，就相当于在第二年的时候，我们再向客户提供。

说话人 7 02:20:00
那你算不算在？就是我问你的，算不算嘛？不算，那不算的话，我觉得。

说话人 2 02:20:04
不算的这个再说啊。

说话人 7 02:20:06
不，其实，因为你你算不算很重要，因为其实我们今天的客户，我们知道为什么有那么多客户扯皮，他就是因为他冲着省心租服务来了，但是他知道有你这个服务，他一定要纠结这个事。如果说你不算，那我们其实就是可以卖，因为其实你看我们今天整个贝壳在意的是什么？业主房源量很多，我们可以在意的是说，我你你你如果说买了我这个包，我会给你，就跟那个好价一样，我给你单独给你，嗯，一波流量和人员出来，给你做区划。其实这个东西是可以卖出去的，你说好家为什么卖出去嘛？不一样的嘛，他跟那个美好。

说话人 6 02:20:39
美好家。

说话人 7 02:20:40
美好家，他为什么要出去呢？就是因为他卖房子可能整体来说，但他跟那个去得快也好，卖得去得快肯定不买你这一波，就是去得慢的那一波的房子，他肯定会买你这。

说话人 1 02:20:52
那。

说话人 7 02:20:59
Triple.

说话人 2 02:21:00
我们就有点点冲突，相对来说。所以你第一年你你肯定不能提供跟现在一样的。

说话人 1 02:21:13
但是像像这种，他在租客在成交的时候，他认为他租的是一个普租的。

说话人 2 02:21:18
这就是普租啊，你就是普租签约系统给业主办一个，第一年免费，我们轻量。

说话人 1 02:21:22
相当于给给业主提供一个轻量的服务包。

说话人 7 02:21:26
那你就卖那个嘛，卖维修。

说话人 1 02:21:27
那我第二年，我第二年还是得把业主转到我这。是的呀。

说话人 7 02:21:33
你可以其他维修，我看那些都不是啊。

说话人 2 02:21:35
对呀，那你就首年卖给他一天嘛，第二年给他两天。

说话人 7 02:21:38
对呀，你你干嘛？因为你你如果卖了维修，他这房子确实维修多，他第二第二年可能还找我们呢。你卖这个美化的。

说话人 2 02:21:45
续约我们业主是几天？有优惠吗？现在。没有。

说话人 1 02:21:49
没有，现在只是优惠那个80和那个30嘛，都在公格盘上面。

说话人 7 02:21:54
你看他维修是他最最最头疼的一件事情嘛，反正他可能就会更好一点，你现在把这个客户先，你的意思就是先把客户联系给他找到，第二个呢？

说话人 2 02:22:03
你先锁房。

说话人 1 02:22:04
先把业主联系。

说话人 7 02:22:05
你锁的嘛，先把客也锁了嘛，客户如果一去，那我们再收，第二年收二天，再加维修，不就更好？

说话人 2 02:22:13
客户反正第二年就续六嘛，你肯定不能再说他十了。

说话人 7 02:22:16
客户第一年你不是续的服务费，你第一年。第一年是补租。对呀。

说话人 1 02:22:20
第一年是补租。

说话人 7 02:22:21
对呀。

说话人 2 02:22:23
其实你不需要给经纪人额外的钱。对呀。对吧？他只是卖了这个，你给他点贝壳币，或者给个什么。他给不给其实都没关系的，如果业主不买这个，你能不能给？

说话人 7 02:22:34
不买哪个？

说话人 2 02:22:35
就是不买。不买维修啊。

说话人 7 02:22:36
给你给啊。不买一，就给个维修吧。

说话人 3 02:22:39
你啥都给不了，肯定就跟。

说话人 1 02:22:41
什么都不给。

说话人 3 02:22:43
那第二你肯定得给什么。

说话人 7 02:22:45
你肯定要夺走噻。

说话人 1 02:22:47
给给谁取了？其实就是小。

说话人 2 02:22:48
有什么轻量化的那种服务能够？比如说我去帮他催个能给。

说话人 3 02:22:53
你就不给他，他就不愿意。

说话人 7 02:22:55
所以我觉得是那个不太那个，我觉得就是那个维修加什么宽带呀那些服务。

说话人 2 02:23:00
帮他做个巡检，一年三三发。

说话人 7 02:23:03
巡检他不在意，巡检他不。

说话人 2 02:23:05
那你租赁条例出来，他能不在意吗？你出租人，你每年你都要。

说话人 7 02:23:08
你你觉得有几个业主他会在意这个出租条例的？

说话人 2 02:23:12
那你你现在条例是对出租人的要求啊。

说话人 7 02:23:15
是啊，但是很简单，他第一个他不一定读得懂，第二个就是这个法律，他就就想着政府也不一定查到我头上。其实我们今天其实对租赁经纪人真的要宣导这个915的租赁条例的。对。你看那天在群里面大张旗鼓的都在那个租赁，那个中，叫经纪人都在找什么要。租三房租10人的，一房要租6人的，那你这明显现在这租赁条件，那经纪人我就。

说话人 1 02:23:42
上下铺。

说话人 7 02:23:43
啊，就是要找上下铺嘛，我就跟那个资管，你赶紧跟那个经纪人说，这种房子我们肯定做不了，跟业主说也不能租出来，对吧？有问题。可以卖一个，服务卖给业主。

说话人 1 02:23:58
但这个点，我们现在讨论这个的核心点是，我要快速的能收到房子。

说话人 7 02:24:03
快速收到房子，丽姐说了，就把这周期变成15天，她又会跟你说另外一个问题。

说话人 2 02:24:07
不影响别的。对，他在。其实所有都不影响。

说话人 7 02:24:10
他说另外一个问题，说另外一个。

说话人 2 02:24:12
你那产品能实现吧？

说话人 1 02:24:13
哪个？

说话人 2 02:24:14
就是15天招招租期15天，给15天。

说话人 1 02:24:18
现在你如何签15天就给15天是没有问题的。

说话人 7 02:24:23
他在说另外一个问题，说另外一个。

说话人 1 02:24:26
就是先杨宇先陪跑，陪他陪他一年，陪他跑一年，第二年转成。

说话人 7 02:24:32
要赔，其实你那个服务肯定也是亏的。

说话人 1 02:24:35
体验一下，先体验，但是我让他体验我什么服务呢？

说话人 7 02:24:39
反正我觉得肯定是。

说话人 1 02:24:41
他有体感的肯定是维修。

说话人 7 02:24:42
不，你你如果卖流量呢，就因为会影响到我整个省心租的那个3天的那个点，你因为这样的话，他一一定是就买那个流量包，就不买那个3天了。所以说你肯定是买更重的，还有体感的会更好一点，就是维修啊。

说话人 2 02:25:01
诶，这个极客租北京，你们了解情况吗？

说话人 8 02:25:06
我们俩其实都刚来。

说话人 1 02:25:07
不是，不是很了解，他俩比极客租还新。

说话人 8 02:25:11
那我可以给大家一些信息。

说话人 1 02:25:13
来，说吧。

说话人 8 02:25:14
对，就是首先现在极客租在北京，当下应该总共有400套。每个相比的话多了一些，对，他们也在去做事情。对，然后这件事情其实就回归它整个的底层。跟省心租的最大的区别是他把后续的一些维护的。

说话人 1 02:25:33
重就服务拿掉。

说话人 8 02:25:34
其实把这个整个的流程，就是先把那个，就是最开始的一些，就是一次性的一些服务先去掉的话，他最核心的点，其实是和服务，就是和业主去对，第二年是否这个房子续约。其实就可以。如果说他找到的是一个特别稳定的一个服务，那么理论上来讲，他两个都是。如果说他找到的是一个，不在首年，他有过。就是二招的这样的一个，那么他在第二年的时候，实际上是一个去，就是体验了我们能够去给他进行二招的这个服务，然后他会拿他首年的体验，然后再去做二年的续租，这是他做这件事情一个最底层的逻辑。

说话人 8 02:26:16
但是其实我们再去把这件事情整体，从模型企业去看待的时候，我就是，但是这个只是我比较浅的一个认知啊，我会认为他其实可以去看作是一个省心租的体验。就是他可能会在最开始的时候体验到我省心租能够去给你带来的扶持，然后第二年会选择是否去续租。对，但是他续的可能不是基础。可能是一个什么。就是如果说以这种方式去运维这款产品的话，最终实际上是导向的是一个在，就是服务里面，可能给，能够给他更多的附加服务的这样一个流程，然后他的首年的这个价值，其实可能只是维持打平就好，不能不能让他亏钱。第二年他如果续的是省心租，可能就是我们利益最大化的点。如果续的是那个基础，可能不是利益的最大化点。那他如果续成省心租，相当于他只是一个省心租的一个低价的一个产品。对，如果是以这种思路的话，可以看看是不是。都在成都这边发，但是这个因为我完全不了解成都这边的现状，我只能从逻辑上大概分析这个事。

说话人 2 02:27:25
嗯，对，我一直觉得，在首年，其实极客租给我们最大的启发，就是你在最开始你有一波或者说北京，他当时推极客租其实也是为了消音嘛，对吧？因为，北京的业主侧舆情太。太多了。对，太多了。

说话人 8 02:27:47
嗯，但是这个事情就是再补充一些思路进来，但是可能不正确，大家看。也就是我们可能要去看一下，假设有这样的一个产品出现的话，他真正能够去签他的人是从哪来？他有两种可能性的来源，首先第一种可能性的来源就是这个人他原本是从省心租来的，我如果没有省心租的话，大概就签的是个什么？但是如果有了的话，我会签几个租，那么这种房子背后所带的逻辑就是，我在业主端预估我这套房子在本年之内没有不需要服务，所以我才去签了一个只是跟你去对我的二手。

说话人 8 02:28:30
如果是这样的话，那其实它的，它只是一个从我们布局内，而且是一个高客单价转成一个低客单价的产品。但另外一种形式，它本质上来讲是一个房屋的，我们时代去强制补录的逻辑。我是以这样的，我去筛选一部分的楼盘，假如这些楼盘我们我们的补录的逻辑就是我们的筛选，然后这些房子它可能在区划上面，业主会认为它在区划上面是有一定的难度的。我觉得这种我要去跟他对，但是这个前提就是我们对这些房子的区划在这一个区域里面是有信心的。那这种就可能会比较合适。但是这两个究竟是，我自己看一下实际数据，确实数据上。

说话人 4 02:29:22
就是如果我是业主，我签了三年，对吧？我第一年续完了之后，到期了，突然知道你有没有提供出了，对吧？临期就。

说话人 1 02:29:33
收回来之后。也对现在的。对现在的在管业主的一个干扰。

说话人 7 02:29:40
加上这张纸，我不一定。

说话人 4 02:29:41
好。你刚才讲，你刚才讲的时候，我觉得有这个。对。你宣传他在的话，今天晚上又传出去了，业主群可能也在。

说话人 2 02:29:51
他这个。

说话人 4 02:29:53
对，最后切的话，我们这是一定要我们去。

说话人 8 02:29:57
对。所以你这个地方，他一定，或者说在我们眼里，他一定只能被视为是一个省心租的青春版。但是这个青春版也是在限定条件之下才可以去做的，比如说我整个这个区域，他现在我们的是。那我可以拿它去拉一波，先去把这一部分的流量拿起来。但是如果说某一个区域高到某个程度了。

说话人 2 02:30:33
我觉得就是比如说啊，我们锁定一些我们重点的。

说话人 6 02:30:40
招商。

说话人 2 02:30:42
这个呢，我觉得这个产品啊，它它理论上只能让经纪人签，就是首年的那个。是不是不能让资管签？你要不然你渠道费什么的，你给。

说话人 1 02:30:52
对，给不了，而且资管本身这种，它像北京他们现在又是同一个资管，两边都做，其实资管是区分不开这些房。

说话人 2 02:31:01
但是呢，他这个钱啊，就其实可以给到资管，算作代管。我还是觉得他应该在辅租成交那一次签，不能提前签，提前签的话我觉得就会打架。他应该是有些房子他不认可，或者说额外的成交我们已经没有机会了，最后做一下这种打折，所以你看，是吧？你也没选成，那我给你送个轻量检测。

说话人 1 02:31:25
服务包。体验一下我们的服务。

说话人 2 02:31:27
基础的，比如我们线上管家啊，是吧？有一些什么事情，我们给你协调一下，去帮你弄一下。是不就。就可以了。

说话人 1 02:31:39
那他是在我跟业主介绍了省心租，业主觉得不考虑情况下，我们再退说，那你先试一下我们一年期的这种，在这个时候跑出来。

说话人 2 02:31:49
他这个房子从报盘到成交，他肯定有一段时间嘛。再换句话说，我就如果中间没有时差的话，那你就更应该推这个了。比如报盘就成交了，这样子这种房子你完全没有机会了，你都不是省心租和谁竞争的问题，你是压根就没有给你机会的问题。就谈不上人家认不认可你省心租。

说话人 1 02:32:10
嗯，都没有谈过，都没有谈。

说话人 1 02:32:19
就跟。这种就有点符合我们。

说话人 2 02:32:21
签那个，就北京他们很厉害的就反签，就省心租成交，不不不，普租成交不成交，直接反过来签省心租这种。

说话人 1 02:32:36
直客转签。直客转签。带着客直接去签。

说话人 4 02:32:39
给这个租客让让利嘛。

说话人 2 02:32:44
他北京的优势是因为他省心，他那个租客侧收百八嘛，收百八，他其实总体就96嘛，但是呢，他那个省心租其实普租他其实也是收一个月嘛，所以租客完全没有抗性。

说话人 3 02:33:02
嗯，这个我要给了一个月的，是没抗性，还多了服务。

说话人 1 02:33:06
他给便宜了。好。

说话人 2 02:33:08
他其实就是反向去聊业主了，就压迫业主。

说话人 3 02:33:11
说我就说只租省心租，你租不租？

说话人 1 02:33:15
对。还有绑架。

说话人 1 02:33:27
我觉得让经纪人直接收这个可以，他就有点像我们之前提的那种，就是报盘及委托，对吧？见业主说要来出租的时候，这个经纪人就直接跟他讲这个，都没有普租这个的，就经纪人就直接签了，他拿的业绩比他普租报盘业绩高。

说话人 3 02:33:44
这个就直接把收房难，现在清洁起来全。对。他们谁的经纪人？

说话人 1 02:33:50
对呀，就超级经纪人是出房了，我们在想。

说话人 3 02:33:52
而且是不是他那个自己发起测算？

说话人 1 02:33:56
会呀，因为未来也会，会说房也要给他开人力。

说话人 2 02:33:58
测算，这有啥好测算的？

说话人 1 02:34:00
他就。

说话人 3 02:34:01
你还是留真的走，因为你要为第二年做准备的嘛，你不然你，他不是一锤子，第二年我还得考虑这个房子要不要的嘛，符不符合我要求？

说话人 2 02:34:10
他就是一个，他他应该是一个包装出来，极具优惠的那么一个服务包，让业主花很少的钱，嗯，就可以享受。但是搏的就是第二年，第二年我们相当于把业主维护好，你业主跟我们续，是吧？你房子如果掌握了，其实你客户如果再续，那你就续，不续的话那你就正常退出，我们就开始预售了，是吧？收百十百六，但是你像这种的话，第二年如果你直接收业主3000，我觉得也够呛。

说话人 1 02:34:39
嗯，一下涨起来了，而且关键这这客户我第一年是他作为居间进来的，我是不收他钱的。

说话人 2 02:34:48
50加1000。

说话人 1 02:34:51
第二年续的时候我要收客户的费用了。

说话人 3 02:34:53
他就收到50嘛，半给中介是嘛？

说话人 2 02:34:56
其实50，比如说业，像这种的话。没算过，50+1天，这个是27天，是吧？这有点少了。

说话人 2 02:35:14
其实每年收业主50+2天，我觉得是不是也挺好的这种？

说话人 1 02:35:20
每年收。

说话人 2 02:35:21
跟业主，跟股东对齐，收他两天管理费。

说话人 3 02:35:28
我只办各位。2天，每年收24天，每个月2天吧。

说话人 1 02:35:37
每年都要收个15天。

说话人 3 02:35:39
对吧？是半个月。

说话人 1 02:35:40
半个月加。

说话人 3 02:35:46
39天，按照成都目前平均周期是4，平均招租是47天，你如果这样算的话，其实我们就有竞争力，少了8天时间了吧。你普租要47天，今天给我们，我们一年才收你39天，总共算完还有这么一大堆服务。

说话人 6 02:36:16
你说，就关于我适合那个算价格的，确实我现在没有那么多的经验，只是呢，就是哪些楼盘合适，我觉得这里面可以锚定，比如说今天我们的生活占比30%，但是呢，它的出房占比。整体里面是小于一半的，等于说明第一个就是市场，对，是就是问题，然后呢可以看一下这个，就是说成交周期占整体的30%。那个是大学，这是一部分，肯定是目前。

说话人 1 02:36:58
嗯嗯，不好说法。

说话人 6 02:37:00
基本上是业主都提前挂，然后呢就提前，你如果一开始在追，也是。

说话人 6 02:37:06
ありがとうござい。

说话人 6 02:37:11
比较比较集中，那这些楼盘上面，我觉得可以先把楼盘我们圈定出来之后，把这些。

说话人 1 02:37:20
看看楼盘的成交特点。

说话人 6 02:37:22
你可以把他们叫在一起，或者他们给一些，真实的一些现场数据，或者他们知道的情况，来给我们一些反应。因为可能我觉得还是这个业务体感也好，真的业务需求放弃在一线上面。你刚才应该给一点什么样的？接受起初成本点。就能够下架的成本。等于这些业主，就是第一个在乎收益，第二个呢，其实对于服务那些卡来讲，没有太多的过高的需求。对于本身这些地方，你租金就是在2000上下这个这个水平，甚至还有一些需求可能更低一些。

说话人 2 02:38:12
或者我们就解一个。无收益。其实就是刚才说的，像类似于大面这个，我觉得大面这个你也不可能持续的。就是15天去对赌15天，对吧？淡旺季啊。

说话人 1 02:38:23
可能是短期的，阶段性。

说话人 6 02:38:25
其实就是那种旺季周期，我们做一波启动的这种控房。或者就是说百日。

说话人 1 02:38:32
限时优惠。

说话人 6 02:38:34
对，可以给一些说明，省心租的这种体验版。对，其实他也跟我们的业务其实不太纯，就正常资管该收你期，这这这收，其他点这边一定，能收明期，我相信他们肯定不会推这个东西，除非是。

说话人 1 02:38:50
相当于我们在收房上做预售了，我提前一年先把服务抛出去。这样理解不？对业主的预售。

说话人 3 02:39:03
其实我看另外一方面，我觉得这个到底是以前我们做过调研，对不对吧？这是以前我们很少做过调研，是北上的客户跟业主的，叫什么？就是履约率其实是比较偏高的。就是合同的规则。但是成都呢，好像人性来讲的话，难度就很大，到了第二年能回来的时候，肯定也有不回来，就是我们还必须把这个因素考虑在。

说话人 2 02:39:31
都是有概率。成都也不是都贵。

说话人 3 02:39:37
对，乡镇是肯定还是高一些吧。

说话人 7 02:39:44
只不过每个城市的违约率会有点不一样。其他的不会特别大。

说话人 4 02:40:00
业主。我觉得这些业主需要换个业主，他不是不完全接受，但是你这个模式，但是第一个你要说我，你说房子确实。真没啥问题，对，这个房子确实，然后起码有，对吧？然后你在，你刚才想，就是极客出现模式推的话，我担心到时候你回不去，就是07这个产品，但是推推推推完之后，可能业主是不是都开始干了，所以这生意对我们来说。

说话人 6 02:40:31
是这个道理会给我们，比如会给，比如现实啊，差异，收到一定量的。

说话人 2 02:40:36
旺季。

说话人 4 02:40:37
对，去做这种现实的。那如果忘记的情况下，那就不用起客服，对吧？就首年你就直接明摆给你讲了，第一个我不包维修，今年首年不包维修，这房子我看了没啥问题，对吧？就给你降条件，给你提出这个招租，第二年你觉得合作，我们就三天加班时，让业主也感受一下我们的招租报告，那每个月发给他，然后招保洁发给他。其实这些业主体验过之后，我觉得他是 OK 的，他就是没体验，他觉得今天我给你之后就费用很高，对吧？我也觉得用不上，对，我就先让他进来。

说话人 2 02:41:12
但这个主要我们服务业主的过程啊，完全没有互动。

说话人 4 02:41:16
对对对，而且。没有反馈。而且而且我们。我们这个，实际中我觉得有个什么问题呢？就我们没有钱那么多。

说话人 1 02:41:24
对吧？都会发生了不好的事情。

说话人 4 02:41:27
我给我给我们资管每个人买了一根燃气检测仪的我就让大家验房的时候就燃气检测仪的那个接口嘛，接口他就拍拍视频发给业主。业主就就这样。

说话人 1 02:41:43
就感受就很好。

说话人 4 02:41:45
但是我现在完全没有，就是业主完全不信，你说你的服务你怎么实现？你怎么兑现？对吧？他看到的是我以前遇到的，就没问题。然后我们一边给这个业主，是吧？他看不到，所以你就可以以轻的这种服务去接进去。但是我就接了之后，在另一个楼盘两个的话，担心的一个问题就是。死回不来了。你本来这些业主可能喜欢托管，对吧？就这个问题。结果打三天球，这个问题没解决。就全部可能这个楼盘，后后边玩都是几个，而且比如说剩两次，那个比如我托管三年，剩剩一年了。就借助，剩，直接送一个解决，对吧？存在几个组，这一年我自己关注，利润一下直接就砍掉。我觉得这个小白。

说话人 2 02:42:43
这担心肯定是有道理的嘛，那今天咱们怎么解？你未来再增长，你要么就是在现有的这个里面再去渗透，你要么就是跟服务去讲协议。你怎么解决吗？

说话人 4 02:42:54
我觉得现在第一个，刚才那个画面，我觉得问题属于什么情况？因为给业主确定性，因为业主说我们这边30年，就就就就就过这事。

说话人 2 02:43:08
对什么样的楼盘我们可以？因为我们不光是解决那个收新的问题，啊，其实它还是一类。就流速很快，在旺季的时候咱抢房。

说话人 6 02:43:18
对。第一个市场占比，第二个出房占比，第三个就是除了生命周期，当然这这些都基于那个90周年的一个数据。普通普通成交周期会占30%，一定是我们的热点楼盘。它的整体的成交量，比如说在前50%，甚至有成交量，但是做得很快的，但是我们的人工占比是前30%，可以看一下。

说话人 2 02:43:52
你们那个成交占比，我我建议你们要还要问一个数，就是报盘市占，因为我们的出房占比，它很有可能是就是有些房子没在我们这去卖。可以综合的。

说话人 1 02:44:07
就是含核销的那部分。

说话人 6 02:44:08
我们出房占比只在我们内部看的这个，对，和成交。

说话人 1 02:44:12
嗯，看平台的。

说话人 6 02:44:14
我们的就是。

说话人 2 02:44:15
就你有可能在收房侧，你把这个房子摁住了。其实我们的整体成交量还可以提升。

说话人 6 02:44:21
对，就是核销，就是我们核销的这。

说话人 1 02:44:23
对，核销的。

说话人 6 02:44:24
我知道那个。就这几个收房占比、收房占比、辅助成交以及整体大部分成交量。对，可以你，比如说去圈定一些，比如说这个一线拉起来的数量，我觉得呢，可以在一部分的商圈或者楼盘，嗯，变得更好，比如特别急需的像大面也好啊，大丰也好，对吧？这些特别弱点的这种高流速的，有低标的东西。烧大面、大红包、红枣，这几个商家肯定是，面临的这种客户，竞争压力是最大的。然后今天我也可以跟之前提的比较多的，再跟高峰威啊，去沟通一下，看看他们有什么一些想法和建议，到时候可以给你这个学习去。

说话人 1 02:45:14
可以呀，他俩应该主要是低单价的困惑吧。

说话人 6 02:45:18
也不是，其实也也也低单价是一方面，也有这个，就是高流速，因为他们这个看的是，高流速，这个周期时间不太长，不太多，但是呢，很多是这种，就是。

说话人 1 02:45:32
提前。

说话人 6 02:45:32
大房东，就是他们都有一个习惯，就是我房子到期前一个月。

说话人 1 02:45:36
提前挂牌。提前挂牌。

说话人 6 02:45:38
实际上退出之后一个星期就基本上就就很快就就就退出了。对，因为我在那边租租了套房子，是这种情况，说这个还有房子，既然都退出来，然后你先去拍拍视频，看可不可以。

说话人 2 02:45:52
那我们针对于这些楼盘，我们就跟业主说，说你到期之后我们帮你做个检修，我们先投入，就比如说一些，就咱都想拿的楼盘，帮他检修还是帮他维修，其实也没有多少成本。

说话人 6 02:46:08
帮他收房嘛，可以说是。

说话人 2 02:46:09
对，帮他验房。

说话人 1 02:46:12
就退租的时候，我们先提供业主的。

说话人 2 02:46:15
要争取到那个窗口期，是，退租那一刻我得去房子，你一旦去了之后，其实你给他验呀，对吧？咱们在管理这个动作，我感觉几率是不是也大一点？

说话人 6 02:46:26
确实是，因为很多房子，你如果能退出来，你再去接下，其实已经没有那个机会。

说话人 2 02:46:31
对，就相当于给他把一些房屋出租的风险隐患呀，先跟他教育一遍，教育一遍说没关系，我免费给你验一下。

说话人 4 02:46:39
我们现在就在搞。

说话人 2 02:46:41
是吧？对。有效果吗？

说话人 4 02:46:44
只要看验的话，你要怎么可说啊？所以说我们配这个笔。就是验房的标准流程，一分钟开始。

说话人 2 02:46:58
验房报告呗，就看正常的，你们的收入的验房报告。

说话人 1 02:47:02
就普租的退房，我们做一次验房去。

说话人 2 02:47:05
是可以。甚至又告诉他，就是说我给你验房，其实会验出各种各样的问题，对吧？如果有一些不需要零件啊，随手修的，我就直接给你修了，你选不选我们都没关系。但是你有一些大件的，是吧？配置的什么的，那的肯定就是他自己的事。

说话人 4 02:47:19
你最好这个确实是。

说话人 2 02:47:27
对，你帮他验一下，其实没关系的。对。因为他只要是这个客户退出来，他有再出租的需求，其实中间都会有空档，不是我们去，就是他自己去。是。是吧？

说话人 3 02:47:39
就应该让业主他收了以后，我们去验，不然都是你帮他是，担心说这些问题太多，因为我陪同过几次，就是碰到业主，然后验房。验房一个小时，给租户吵一个小时，面谈10分钟结束。那真的我提前提根定审了，就拿个纸在地上擦。

说话人 4 02:48:04
谁呀？业主啊？

说话人 3 02:48:05
业主啊，我就说这房子我千万不能收。

说话人 2 02:48:08
那你收完了。

说话人 3 02:48:09
收完业主就跟你。怎么推给他呀？而且不让我们走，说什么赶快走赶快走，那房顶漏水了，说为什么房子漏水了？我说漏水跟我啥事吗？我不管了，我教你说没漏水。

说话人 2 02:48:21
嗯，你觉得这个什么嘛？我我觉得。在概率。标准。

说话人 3 02:48:26
对，业主收房。我们去帮他做一些叫什么验房，没有任何问题。且如果在现场我们去帮他做一些定损呢，可能会站着租户对立面去了，对吧？租户你可以准备发现你老婆发现这个问题。我觉得这个我们没有啥问题的，这是第一个，第二个的话就是异常规则改了，就现在是指的是 TDS。

说话人 2 02:48:49
你别给他做那个什么定损呗。

说话人 3 02:48:51
就检修嘛。对啊。

说话人 4 02:48:52
而且他修，他修了以后有什么样嘛？

说话人 2 02:48:55
然后看一看大体的，就是从安全的角度的一些问题啥的。至于你这个磨损呀、损坏，我又不知道你前面是啥样，是吧？咱没准还能劝劝价，没准你还能捞回来一个客户呢。不过那个时候，老板客户都已经找好。

说话人 3 02:49:12
得给我们给他一个什么服务效果。

说话人 2 02:49:15
但是我觉得这个，我我觉得这个环节是有意义的。我想来想去，就想你，你就相当于复拍，对吧？我们百日练兵期间，对于所有的。这个业主，是吧？你选不选我们都没关系，我们都提供。

说话人 1 02:49:30
提供一批。提供免费。

说话人 3 02:49:31
那这个验房我们让谁去修，还是送你们租去了？还是把租过来。

说话人 2 02:49:37
你肯定借着验房的名义，你还是要。

说话人 1 02:49:39
你得你得查一下。

说话人 3 02:49:40
我们就又要给他准备工具了。

说话人 2 02:49:42
你准备啥工具啊？你有啥工具啊？你像那个笔，就是测测燃气的笔。京东80。然后再各种各样的一些东西，你本身你就应该有。

说话人 1 02:49:51
他跟租屋的那个工具是不是差？

说话人 4 02:49:54
是，我买的是他们租屋淘汰的工具。

说话人 7 02:49:57
哦，租屋要更好，更专。

说话人 3 02:50:00
鼻子。电脑。

说话人 4 02:50:06
就是我觉得这个事真，真事啊，我试过，然后我们大概就通过这个事，我们应该算了一下，应该有十来套十来套房，因为我自己建房的时候也是，进去的时候那个业主很激动啊，省心租不讲，其他给，我说能不能给我测一下，嗯，然后测完了之后，对我肃然起敬，就确实对他来说，他没想到，因为没有哪个业主今天在输入的时候不会想这一点。

说话人 1 02:50:32
对，还有人来专门来测一下。

说话人 4 02:50:35
うちにコントローラクワーク点、それもオンライン時間でいろんなゲームから使えると。

说话人 4 02:50:41
那个验房拍视频，然后我觉得可以规范一个标准，每个人配一份之后，我们的所有的收房测算必须有这个，一张一张一张一张拍。

说话人 1 02:50:49
又又又增加收房测算的环节。

说话人 4 02:50:52
没有这个验房，我们全驳回。然后因为他们拍完之后，他们肯定要给业主去发，你发了之后就就有效果。

说话人 1 02:51:00
你你你刚刚说的场景是已经推过来的房子，我们去验的，是不是？不是说。

说话人 3 02:51:05
是报盘的，哦不，应该不是。

说话人 4 02:51:07
报盘的。去验房嘛，是不是？

说话人 5 02:51:15
收一下。收。收。收一下。

说话人 1 02:51:20
莫姐收一下。哎呀，我觉得还可以讨论两个小时的。

说话人 3 02:51:27
不，我觉得今天不错。所以小熊我。

说话人 1 02:51:36
哎呦，你起个头。

说话人 3 02:51:37
不，我觉得这就是，其实我们就是叫什么？对这个区域，就是我认为我们几个吧，其实了解还是不够深度。就比如说拉面，他到底是哪种人做的多？是不是？他到底是业主在本地多，还是业主在外地多？我们其实应该根据这次不是要做的高端吗？是不是能借此机会把这区分，我们也再去做一些走访到区域上去做的情况，我们可能才更有一些说服力。就如果今天确认这种方式没有任何问题的话，那我们是不是在下周马上就开始开展去干这个事情了？对不对？看的房子提前报盘了，因为一体现在入房的标准的话，是指的是提前45天入住了。

说话人 1 02:52:17
诶，只是业务规则。

说话人 3 02:52:19
对，超过45天就不能入住了嘛。

说话人 1 02:52:20
但上面还是在入。

说话人 3 02:52:23
入了就举报就会处罚扣分。

说话人 1 02:52:25
没得。

说话人 3 02:52:26
有，那天我。对，我也就是，其实一体的话，现在的话，他们也不会像以前的话，比如说提前两三个月入房子的，这种情况也不会有，就规则上是不允许的。如果一经举报就会有处罚，其实他只能是到提前45天把房子录进来，我们在这个时候的话，他给我们做推荐，我觉得没任何问题，我们先做一些叫什么，叫触达，然后的话，甚至是给业主加个微信，我们在收房当天给你提供家政服务，免费的。

说话人 2 02:52:54
哎，那这样的话，他只要报盘，云管家就会触达，那云管家提前就。

说话人 1 02:52:58
直接把任务。

说话人 3 02:52:59
触达一点。这个事情是这样子的，我们现在跟那个叫，诶，叫什么那个叫什么山呢？一起那个叫燕山，燕山沟通的话，我们就是在他验真的时候，是不是就直接推送给他？就不用靠云管家，系统自动推送，是不是就可以把这个加到里面去了？

说话人 1 02:53:17
嗯，就是新报盘的房源验真的时候，直接推这个检检。

说话人 3 02:53:24
他整个房子录入系统上不是都要验真吗？验真的时候的话，然后就系统自动会触达给业主。我们就是希望能够解决今天就推荐的问题嘛。就业主会有时候给他，就是我们审核，是接还是不接？

说话人 2 02:53:39
如果说这个方向可行，就其他的那些流程的话，我觉得都可以。但是首先呢，我们要因为确定这个角色是资管经理，对吧？就一个资管经理，他到底要拿什么东西？然后呢，上班什么流程去验房？既要让资管具备这个能力。

说话人 3 02:53:56
对。

说话人 2 02:53:56
你也不能让人感觉太 low 了，对吧？你说你去了就看一圈，啥啥啥没有。

说话人 3 02:54:02
对，一定会写一个很专业的。对。我最终我们起来能给他生成一页的。一个报告，然后提交给业主嘛。

说话人 2 02:54:10
哎，他他最好是有那么一个东西，实质性的东西，然后结合我们带着工具上门去验，最后生成一个报告，他作为我们省心租的前置的铺垫。对吧？我觉得这个你你如果没有想好，你贸然的去干，肯定也不行吧。

说话人 3 02:54:27
这个我来落实吧，因为我们应该约的验山应该是周四的。

说话人 4 02:54:31
验山找谁呀？

说话人 1 02:54:33
一赛道的。

说话人 4 02:54:34
信息周期的。

说话人 3 02:54:36
就是他在前端的话，我们就希望在前端能够有消息能够触达到业主去。就看他支不支持了。

说话人 2 02:54:41
那你这个跟他说完，然后同时跟云管家，我觉得也要碰一下。就他们也可以发信息再触达的，因为他云管家跟业主的沟通，他相对来讲啊，可以比较深入一点。

说话人 3 02:54:54
管家跟我们这个的话，就是我们现在把定位前期的推荐就分为叫三种了。第一种就是经纪人给我推荐，第二种就验证的时候直接触达给业主，然后第三种就云管家，他只是做一个叫补位了，再深入交流。就是相当是一个业主他至少会接触到两次，省心租的触达。如果他两次都不来，那我们就认了，云管家的推荐也不行。哦，就是我们就会增加一次，就解决前期这个推荐的问题了。

说话人 3 02:55:27
哦，我就，如果是这样的，你把这个放到那个上面去，就是我审批都能够给你提供什么什么什么服务嘛？你是否需要？如果一需要的话，资管端就马上收到信息，然后我们就马上联系，一个月到期，然后设置好，然后到时候到期的时候我现场陪你去进行一个房屋的检验，行，我给你出。

说话人 2 02:55:47
现在比如要落到，要落到百日练兵期间，其实应该从系统里头去看。提前40多天报盘的，他正好现在七七八八要快退出来那些了，你不管怎么着，你就是借助这个机会，你先去验房了。换句话说啊，其实我们应该就是对于所有待出租的报盘的业主都要发一。

说话人 1 02:56:09
先触达一遍。

说话人 2 02:56:11
他现在能看的我们就去看，都是借助这个名义，你不是不好面房吗？你不是不好那个啥吗？

说话人 3 02:56:16
那个我们得要。

说话人 1 02:56:17
我们倒是有这个能力。

说话人 3 02:56:19
跟那个沙姐搞一下这个标准。

说话人 1 02:56:21
让租部。

说话人 2 02:56:22
你让租管去。租部去。

说话人 3 02:56:24
他的标准我们肯定弄一个出来嘛。

说话人 4 02:56:27
对，简化的标。

说话人 3 02:56:28
哦对，简化了，简易的标准。

说话人 2 02:56:30
然后你就告诉他说，如果接受省心租，我们还会有什么更全面的，相当于只是有一个。

说话人 3 02:56:38
这个是免费的，哥们，后面我们还有增值服务，请详细了解谁谁谁。

说话人 2 02:56:42
对，如果你选省心租了，未来我们还会做什么样的？

说话人 1 02:56:47
反正资管经理已经进去了。

说话人 4 02:56:50
争取到。

说话人 2 02:56:50
你要把业主的。

说话人 1 02:56:52
对，这个很重要。

说话人 3 02:56:53
联系方式有了，那就。

说话人 1 02:56:55
就可以渗透了。

说话人 2 02:56:57
然后你们就要去收房上，你们就要去管理那个。检修和面访的量。

说话人 3 02:57:04
对，我们包含，就新的话，我们对完以后就是包含这个房子转给资管以后的话，资管在多少时间之内必须他得要有固定的动作，我们这次都会做一些在规则上的一些调整嘛。

说话人 2 02:57:16
嗯，好，行。嗯，那我们下礼拜什么时候碰一下呀？今天才周一，节后第一天。

说话人 3 02:57:26
周一嘛。周一嘛。

说话人 2 02:57:28
周一下午好不好？周一下午的，我在想，如果说可能的话，咱是不是可以叫一些总监啊，叫一些什么，咱一起来聊一下。

说话人 3 02:57:38
可以可以。就是小莫看见你这个上面的数据，哪些区域相对比较集中嘛？

说话人 1 02:57:47
嗯，好，我先把楼盘的数筛选出来发给你们，然后再看看哪些区。

说话人 3 02:57:52
选几个总监，那最好是今天就，明天就发给我们。我们还给总监派发，让他先做些了解嘛。他不是到时候带个老婆就来了，走，走我也没了解。

说话人 1 02:58:03
嗯嗯，好。

说话人 2 02:58:04
你们就定向的，你对一个总监。对对对。嗯，行。

说话人 3 02:58:09
那就是什么，跟那个什么，我们的入户的检疫检测的话，我现在跟那个，跟那啥对一下。

说话人 2 02:58:17
你觉得这个有没有注意你项目的？

说话人 3 02:58:20
因为你看我刚不是进来，我就感觉我说马上就可以弄的嘛。

说话人 1 02:58:26
行，好吧。

说话人 2 02:58:29
那就这个呗。

说话人 1 02:58:31
那我们就暂定。

说话人 2 02:58:32
想办法单日突破突破一下200啊。

说话人 3 02:58:34
必须突破啊。

说话人 1 02:58:37
单日突破。

说话人 2 02:58:38
这个东西我看了一下我们九宫格的占比现在只有六十二点多，六十三，你们就是复盘收房的同时也要关注一下九宫格的那个占比。